АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2024г                                         №       300                                    с. Большие Салы

О внесении изменений в Постановление Администрации Большесальского сельского поселения от 17.12.2018г. № 211 «Об утверждении муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

В соответствии с Уставом муниципального образования «Большесальское сельское поселение», Постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 15.10.2024г № 238 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большесальского сельского поселения» и распоряжением Администрации Большесальского сельского поселения от 12.10.2018 № 29 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Большесальского сельского поселения Мясниковского района Ростовской области»,  Администрация Большесальского сельского поселения

постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Большесальского сельского поселения от 17.12.2018г. № 211 «Об утверждении муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Большесальского сельского поселения для составления проекта бюджета Большесальского сельского поселения Мясниковского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории Администрации Большесальского сельского поселения Крашеница И.В.

Глава Администрации

Большесальского сельского поселения                                           Н. Д. Джемилия

Приложение

к постановлению Администрации Большесальского сельского поселения от 20.12.2024г. №  300

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БОЛЬШЕСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 17.12.2018Г. № 211 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БОЛЬШЕСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

1. В преамбуле слова «от 14.09.2018г № 128» заменить словами «15.10.2024г № 238».

2. Приложение изложить в редакции:

«Приложение

к постановлению

Администрации Большесальского сельского поселения

от 17.12.2018г. № 211

МУНИЦИПАЛЬная программа

Большесальского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Большесальского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

Физическая культура и спорт являются одним из приоритетных направлений социальной политики в Большесальском сельском поселении, важнейшим средством формирования здорового образа жизни, особенно детей и молодежи.

На территории Большесальского сельского поселения функционирует несколько спортивных объектов, приспособленных для занятий физической культурой и спортом. Приоритетным направлением в развитии массовой физической культуры и спорта является популяризация активного и здорового образа жизни среди жителей Большесальского сельского поселения.

На сегодняшний день в Большесальском сельском поселении имеются современные спортивные площадки, продолжает развиваться материально-техническая база спортивных объектов.

Стратегическими направлениями являются укрепление здоровья населения, формирование у граждан установок здорового образа жизни, организация полезного досуга семей, детей, подростков и молодежи.

При реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта в Большесальском сельском поселении были выявлены такие проблемы, как:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом задачам развития массового спорта;

- недостаточный уровень пропаганды занятий физической культурой, спортом, здорового образа жизни.

Для решения данных проблем была разработана муниципальная программа Большесальского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта».

В последнее время отмечается повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, а именно увеличилось:

- число жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом;

-  численность участников спортивных соревнований;

- количество спортсменов, принявших участие в спортивных соревнованиях в районе, области;

Самыми популярными видами спорта в Большесальском сельском поселении   являются армрестлинг, гиревой спорт, настольный теннис, футбол, шахматы. Ежегодно проводятся районные турниры по вышеперечисленным видам спорта.

Жители Большесальского сельского поселения принимают участие в различных спортивных мероприятиях, проводимых в районе, области, становятся призерами соревнований.

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной политики Большесальского сельского поселения

в сфере реализации муниципальной программы

Очевидно, что для улучшения здоровья и качества жизни граждан необходимо акцентировать внимание на развитии массовой физической культуры и спорта.  Занятия физической культурой и спортом должны стать составляющей частью здорового образа жизни населения. Дальнейшее увеличение числа жителей поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, создание благоприятных условий для развития инфраструктуры физической культуры и спорта на территории Большесальского сельского поселения – цель Программы.

Программа «Развитие физической культуры и спорта» носит комплексный характер и обеспечивает последовательность в реализации системы мероприятий, направленных на решение проблем в развитии массового спорта в поселении.

Основными направлениями в сфере развития физической культуры и спорта являются:

- развитие традиционных и новых видов спорта;

- развитие физической культуры и массового спорта по месту жительства;

- проведение спортивных мероприятий и праздников;

- участие в районных, областных, Всероссийских соревнованиях.

3. Сведения

о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями

и показателями муниципальной программы Мясниковского района

Взаимосвязь с муниципальной программой Мясниковского района «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Мясниковского района от 04.12.2018 № 1381, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров муниципальной программы Мясниковского района.

4. Задачи

муниципального управления, способы их эффективного

решения в сфере реализации муниципальной программы

Задачей является создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом.

Реализация данной Программы позволит создать условия для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, укрепить материально-техническую базу физической культуры и спорта, обеспечить дальнейшее развитие различных видов спорта, пропагандировать здоровый образ жизни, повысить эффективность профилактики негативных социальных явлений (наркомании, алкоголизма)  среди молодежи с помощью средств физической культуры и спорта.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы Большесальского сельского поселения | – | Глава Администрации Большесальского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Большесальского сельского поселения (специалист 1 категории по культуре, физкультуре и спорту) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | – | создание условий, обеспечивающих возможность населению Большесальского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни и обеспечение высококачественного развития физической культуры и спорта в Большесальском сельском поселении. |
| 1.5. | Объем финансового обеспечения муниципальной программы | – | 1 120,0 тыс. рублей: этап I: 760,0 тыс. рублей; этап II: 360,0 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, муниципальными программами Мясниковского района | – | муниципальная программа Мясниковского района «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Администрации Мясниковского района от 04.12.2018 № 1381 |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрас-тания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Документ | Ответст-венный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Инфор-мацион-ная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1. Цель муниципальной программы «создание условий, обеспечивающих возможность населению Большесальского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни и обеспечение высококачественного развития физической культуры и спорта в Большесальском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения Большесальского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности поселения | АБС | увеличение | проценты | ведомст-венный | 40 | 2024 | 42 | 43 | 44 | 46 | Постановление Администрации Большесальского сельского поселения № 211 от 17.12.2018 года «Об утверждении муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2030 годы» | Администрация Большесальского сельского поселения (специалист 1 категории по культуре, физкультуре и спорту) | - | – |  |
| 1.2. | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | АБС | увеличение | проценты | ведомст-венный | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Администрации Большесальского сельского поселения № 211 от 17.12.2018 года «Об утверждении муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2030 годы» | Администрация Большесальского сельского поселения (специалист 1 категории по культуре, физкультуре и спорту) | - | – |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

АБС- Администрация Большесальского сельского поселения;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| ### № п/п | ### Задача ### структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов ### от реализации задачи структурного элемента | ### Связь ### с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| ### 1.1 Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта ### в Большесальском сельском поселении» ### Ответственный за реализацию: Администрация Большесальского сельского поселения (специалист 1 категории по культуре, физкультуре и спорту) ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 1.1.1 | ### Обеспечены условия для развития на территории поселения ФК и спорта, для организации и проведения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий среди различных слоев населения Большесальского сельского поселения | ### повышен интерес различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом; увеличена доля жителей поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом; формирование здорового образа жизни | ### доля населения Большесальского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности поселения |
| ### 1.2 Комплекс процессных мероприятий «Вовлечение различных групп населения в занятия физической культурой и массовым спортом в Большесальском сельском поселении» |  |  |  |
| ### 1.2.1 | ### Повышена эффективность физкультурно-спортивной работы с населением | ### организовано проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в период праздничных и юбилейных мероприятий | ### доля населения Большесальского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности поселения |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| ### № ### п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Большесальского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (всего), в том числе: | 230,0 | 130,0 | - | 360,0 |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения | 230,0 | 130,0 | - | 360,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - | - |
|  | бюджета Мясниковского района | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| ### 2. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Большесальском сельском поселении», в том числе: | 230,0 | 130,0 | - | 360,0 |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения | 230,0 | 130,0 | - | 360,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, в том числе за счет средств: | – | – | – | – |
|  | федерального бюджета | – | – | – | – |
|  | областного бюджета | – | – | – | – |
|  | бюджета Мясниковского района |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 3. | ### Комплекс процессных мероприятий «Вовлечение различных групп населения в занятия физической культурой и массовым спортом в Большесальском сельском поселении», в том числе: | - | - | - | - |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - | - |
|  | бюджета Мясниковского района | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

### III. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта

### в Большесальском сельском поселении»

1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | ### ‒ | ### Администрация Большесальского сельского поселения (специалист 1 категории по культуре, физической культуре и спорту) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Большесальского сельского поселения | ### ‒ | ### муниципальная программа Большесальского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  |  | Значения показателя по годам реализации |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены условия для развития на территории поселения ФК и спорта, для организации и проведения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий среди различных слоев населения Большесальского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения Большесальского сельского поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | возрастание | АБС | проценты | 40,5 | 2023 | 45,0 | 47,0 | 48,5 | 55,0 | Администрация Большесальского сельского поселения (специалист 1 категории по культуре, физической культуре и спорту) | – |

Примечание.

Используемые сокращения: АБС- Администрация Большесальского сельского поселения;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения ### (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены условия для развития на территории поселения ФК и спорта, для организации и проведения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий среди различных слоев населения Большесальского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) ### Организация и проведение физкультурных и спортивно- массовых мероприятий на территории Большесальского сельского поселения | осуществление текущей деятельности | Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий. Повышение эффективности физкультурной и спортивно-массовой работы с населением | ### единиц | 20 | 2024 | 25 | 28 | 31 | 34 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов ### по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Большесальском сельском поселении» (всего), в том числе: | ### Х | 230,0 | 130,0 | 0,0 | 360,0 |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения |  | 230,0 | 130,0 | 0,0 | 360,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, в том числе за счет средств: |  | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета |  | - | - | - | - |
|  | областного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | бюджета Мясниковского района |  | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1 «Организация и проведение физкультурных и спортивно- массовых мероприятий на территории Большесальского сельского поселения» (всего), в том числе: | ### Х | 230,0 | 130,0 | 0,0 | 360,0 |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения |  | 230,0 | 130,0 | 0,0 | 360,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, в том числе за счет средств: |  | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета |  | - | - | - | - |
|  | областного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | бюджета Мясниковского района |  | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |
|  | Х | 951 04 09 06.4.01.21950 240 | 230,0 | 130,0 | 0,0 | 360,0 |

### Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены условия для развития на территории поселения ФК и спорта, для организации и проведения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий среди различных слоев населения Большесальского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Организация и проведение физкультурных и спортивно- массовых мероприятий на территории Большесальского сельского поселения» | Х | Администрация Большесальского сельского поселения (специалист 1 категории по культуре, физической культуре и спорту) | Отчёт о выполнении мероприятия | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Утвержден календарный план» | 1 февраля 2025 г. 1 февраля 2026 г. 1 февраля 2027 г. | Администрация Большесальского сельского поселения (специалист 1 категории по культуре, физической культуре и спорту) | Отчёт о выполнении мероприятия | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Проведены физкультурные мероприятия: поселенческий этап соревнований по армрестлингу и гиревому спорту» | 1 октября 2025 г. 1 октября 2026 г. 1 октября 2027 г. | Администрация Большесальского сельского поселения (специалист 1 категории по культуре, физической культуре и спорту) | Отчёт о выполнении мероприятия | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. «Проведены поселенческие физкультурные мероприятия: настольный теннис, дартс» | 30 октября 2025г. 30 октября 2026г. 30 октября 2027г. | Администрация Большесальского сельского поселения (специалист 1 категории по культуре, физической культуре и спорту) | Отчёт о выполнении мероприятия | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. Приобретен спортивный инвентарь | 25 декабря 2025г. 25 декабря 2026г. 25 декабря 2027г. | Администрация Большесальского сельского поселения (специалист 1 категории по культуре, физической культуре и спорту) | Отчёт о выполнении мероприятия | информационная система отсутствует |

### Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

IV. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Вовлечение различных групп населения в занятия физической культурой и массовым спортом в Большесальском сельском поселении»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Вовлечение различных групп населения в занятия физической культурой и массовым спортом в Большесальском сельском поселении» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### ‒ | Администрация Большесальского сельского поселения (специалист 1 категории по культуре, физической культуре и спорту) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Большесальского сельского поселения | ### ‒ | муниципальная программа Большесальского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя по годам реализации |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность физкультурно-спортивной работы с населением» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество спортивных мероприятий, в которых принимают участие команды Большесальского сельского поселения | возрастание | АБС | штук | 20 | 2024 | 25 | 28 | 30 | 33 | Администрация Большесальского сельского поселения (специалист 1 категории по культуре, физической культуре и спорту) | ### ‒ |

_______________

Примечание.

Используемые сокращения:

АБС- Администрация Большесальского сельского поселения;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения ### (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность физкультурно-спортивной работы с населением» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) «Население вовлечено ### в занятия физической культурой и спортом» | оказание услуг (выполнение работ) | увеличение количества населения Большесальского сельского поселения, вовлеченного в системати-ческие занятия физической культурой и спортом | Чел. | 350 | 2024 | 370 | 390 | 420 | 440 |  |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Вовлечение различных групп населения в занятия физической культурой и массовым спортом в Большесальском сельском поселении» (всего), в том числе: | ### Х | - | - | - | - |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения |  | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, в том числе за счет средств: |  | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета |  | - | - | - | - |
|  | областного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | бюджета Мясниковского района |  | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) «Население вовлечено ### в занятия физической культурой и спортом» (всего), в том числе: | ### Х | - | - | - | - |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения |  | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, в том числе за счет средств: |  | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета |  | - | - | - | - |
|  | областного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | бюджета Мясниковского района |  | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |

### Примечание.

### Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность физкультурно-спортивной работы с населением» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Население вовлечено в занятия физической культурой и спортом» | Х | Администрация Большесальского сельского поселения (специалист 1 категории по культуре, физической культуре и спорту) | отчет о выполнении мероприятия | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Проведены спортивные мероприятия | 1 ноября 2025 г. 1 ноября 2026 г. 1 ноября 2027 г. | Администрация Большесальского сельского поселения (специалист 1 категории по культуре, физической культуре и спорту) | отчет о выполнении мероприятия | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. Проведены спортивные мероприятия | 1 ноября 2025г. 1 ноября 2026г. 1 ноября 2027г. | Администрация Большесальского сельского поселения (специалист 1 категории по культуре, физической культуре и спорту) | отчет о выполнении мероприятия | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. Проведены спортивные мероприятия | 1 ноября 2025 г. 1 ноября 2026 г. 1 ноября 2027 г. | Администрация Большесальского сельского поселения (специалист 1 категории по культуре, физической культуре и спорту) | отчет о выполнении мероприятия | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. Проведены спортивные мероприятия | 1 ноября 2025 г. 1 ноября 2026 г. 1 ноября 2027 г. | Администрация Большесальского сельского поселения (специалист 1 категории по культуре, физической культуре и спорту) | отчет о выполнении мероприятия | информационная система отсутствует |

### Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

### Рограе

### »