АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2022г                                                 №19                                   с.Большие Салы

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2021год
В соответствии с постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 14.09.2018г № 128 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большесальского сельского поселения», Администрация Большесальского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2021 год, утвержденной постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 17.12.2018г № 209, согласно приложения №1.
  2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» Большесальского сельского поселения за отчетный период 2021, согласно приложения №2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию на информационных стендах Большесальского сельского поселения.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
	И. о. главы Администрации Большесальского сельского поселения 
	З. Х. Бугаян


Приложение 1
к постановлению

Администрации 

Большесальского 

сельского поселения

от 24.03.2022г №19
Отчет о реализации муниципальной программы
Большесальского сельского поселения 
«Муниципальная политика» за 2021 г.
Раздел 1. Конкретные результаты, 

достигнутые за 2021г.

В целях совершенствования муниципального управления и муниципальной службы Большесальского сельского поселения; повышения качества жизни лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Большесальского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 17.12.2018г № 209, ответственным исполнителем и участниками в 2021 году достигнуты следующие результаты:
- для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления получили дополнительное профессиональное обучение пятеро специалистов, получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации;
- Глава Администрации Большесальского сельского поселения принимал участие в заседании совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих;

- на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание; 

- все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Заря» либо в информационном бюллетене «Большесальское сельское поселение»), что положительно влияет на уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации.
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий достигнутые за 2021 год

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация                                                                  ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.
Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году осуществлялась в соответствии планом реализации, утвержденным Постановлением Администрации Большесальского сельского поселения №217 от 17.12.2018г.

В рамках подпрограммы 1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы», предусмотрена реализация двух основных мероприятий.
Основное мероприятие 1.1 «Обнародование нормативно-правовых актов Большесальского сельского поселения, проектов правовых актов Большесальского сельского поселения и иных информационных материалов» выполнено не в полном объеме (17%), что связано с использованием информационного бюллетеня:
Основное мероприятие 1.2 «Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области» исполнено в полном объеме.
В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование уровня профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления» предусмотрено одно основное мероприятие.
Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» которое выполнено в полном объеме.
Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2021 год по итогам 12 месяцев 2021 года установлено отсутствие факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2021 год 55,0 тыс. рублей. в том числе по источникам финансирования:


бюджет Большесальского сельского поселения – 55,0 тыс. рублей;

   областной бюджет  -0 тыс. рублей;


федеральный бюджет - 0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Большесальского сельского поселения от 28.12.2020г №111 «О бюджете Большесальского сельского поселения Мясниковского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 55,0 тыс. рублей. 

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 55,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Большесальского сельского поселения – 55,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета  -0тыс. рублей.  
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Большесальского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Большесальского сельского поселения составил 13,4 тыс.рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено пять показателей, по всем ним фактически значения соответствуют плановым.
Показатель 1 «Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования» — плановое значение 63%, фактическое значение соответствует плану. 

Показатель 2 «Доля муниципальных служащих имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет» - плановое значение 50%, фактическое значение 50%.

Показатель 1.1 «Доля опубликованных нормативно-правовых актов в средствах массовой информации к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в средствах массовой информации» — плановое значение 100%, фактическое значение  100%. 

Показатель 2.2 «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование» - плановое значение 100%, фактическое значение 87,5%.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям.
Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: использования денежных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2021 год установлено, что из 5 целевых показателей достигли своих плановых значений 5 показателей.
Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 - 1;

целевого показателя 2 - 1;

целевого показателя 3 - 1;

целевого показателя 4 - 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 4:4= 1. Это удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования составляет (СРом): 2:3=0,67, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Большесальского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Большесальского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Большесальского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 2:3=0,67;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов, т.е как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 41,6:55,0=0,76;

3.3 Эффективность использования средств бюджета Большесальского сельского поселения на реализацию муниципальной программы: Эис: 0,67:0,76=0,88, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:   

УРпр = 1*0,5+0,67*0,3+0,88*0,2=0,88.

Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным.[image: image1.wmf]
Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод о удовлетворительной степени эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2021 году по муниципальной  программе  «Муниципальная политика» представлена в приложении 4  к настоящему отчету.

 Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Большесальского сельского поселения при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году представлена в приложении 5  к настоящему отчету.

Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств районного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Большесальского сельского поселения, выполненных в полном объеме, представлена в приложении 6  к настоящему отчету.

Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме, представлена в приложении 7  к настоящему отчету.

Раздел 7.  Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 17.12.2021 № 161 утвержден план реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2022 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Большесальского сельского поселения от 27.12.2021г № 24 «О бюджете Большесальского сельского поселения Мясниковского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий настоящей муниципальной программы в 2022-2024 годах. 
Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы 

«Муниципальная политика» за 2021 год

	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Плановый срок

окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Подпрограмма 1 муниципальной программы «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы»
	Специалист Администрация Большесальского сельского поселения
по правовой и кадровой работе
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	1.
	Основное мероприятие 1.1. 

Обнародование нормативно-правовых актов Большесальского сельского поселения, проектов правовых актов Большесальского сельского поселения и иных информационных материалов
	Специалист Администрация Большесальского сельского поселения

по правовой и кадровой работе
	31.12.

2030
	01.01.

2021
	31.12.

2021
	Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в СМИ
	Нормативно-правовые акты, подлежащие официальному опубликованию в средствах массовой информации печатаются в районной газете «Заря», а также все чаще используется информационный бюллетень «Большесальское сельское поселение» За 2021 год заключен  1 договор на опубликование нормативно – правовых актов и информаций для жителей Большесальского сельского поселения.
	Не освоены бюджетнве средства т.к в основном используется информационный бюллетень

	
	Основное мероприятие 1.2. 

Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области
	Специалист Администрация Большесальского сельского поселения

по правовой и кадровой работе
	31.12.

2030
	01.01.

2021
	31.12.

2021
	Повышение эффективности деятельности Администрации Большесальского сельского поселения
	Эффективность деятель-ности муниципальных служащих характе-ризуется качеством выполнения своих должностных обязан-ностей и исполнения законодательства РФ. Оплачены взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области
	-

	
	Подпрограмма 2« Совершенствование уровня профессионального образования лиц занятых в системе местного самоуправления »
	Специалист Администрация Большесальского сельского поселения

по правовой и кадровой работе
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Основное мероприятие 2.1.   «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих»
	Специалист Администрация Большесальского сельского поселения

по правовой и кадровой работе
	31.12.

2030
	01.01.

2021
	31.12.

2021
	Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления
	За 2021 года было проведено повышение квалификации пятерых сотрудников.


	-


Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы

Большесальского сельского поселения 

«Муниципальная политика» за 2021  год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2021 год
	Наименование       
муниципальной   
 программы, подпрограммы 
муниципальной     
программы,

основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем   
расходов, предусмотренных муниципальной программой 
(тыс. руб.)
	Объем   
расходов, предусмотренных муниципальной программой 
(тыс. руб.)

	
	
	муниципальной программой
	муниципальной программой
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная
программа «Муниципальная политика»     
	Всего
	55,0
	55,0
	41,6

	
	бюджет Большесальского сельского поселения 
	55,0
	55,0
	41,6

	
	безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2>
	-
	
	-

	
	в том числе за счет средств:
	-
	
	-

	
	 - областного бюджета 
	
	
	

	
	 - федерального бюджета 
	-


	
	-

	
	бюджет сельского поселения<2>
	
	
	

	Подпрограмма 1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы»
	Всего
	40,0
	40,0
	39,6

	
	бюджет Большесальского сельского поселения 
	40,0
	40,0
	39,6

	
	безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2>
	-
	
	-

	
	в том числе за счет средств:
	-
	
	-

	
	 - областного бюджета 
	
	
	

	
	 - федерального бюджета 
	-


	
	-

	
	бюджет сельского поселения<2>
	
	
	

	Основное

мероприятие 1.1 «Обнародование нормативно-правовых актов Большесальского сельского поселения, проектов правовых актов Большесальского сельского поселения и иных информационных материалов»
	Всего
	20,0
	20,0
	19,6

	
	бюджет Большесальского сельского поселения 
	20,0
	20,0
	19,6

	
	безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2>
	-
	
	-

	
	в том числе за счет средств:
	-
	
	-

	
	 - областного бюджета 
	
	
	

	
	 - федерального бюджета 
	-


	
	-

	
	бюджет сельского поселения<2>
	
	
	

	Основное мероприятие 

1.2 «Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области»
	Всего
	20,0
	20,0
	20,0

	
	бюджет Большесальского сельского поселения 
	20,0
	20,0
	20,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2>
	-
	
	-

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	-

	
	 - областного бюджета 
	
	
	

	
	 - федерального бюджета 
	-


	
	-

	
	бюджет сельского поселения<2>
	
	
	

	Подпрограмма 2« Совершенствование уровня профессионального образования лиц занятых в системе местного самоуправления »
	Всего
	15,0
	15,0
	2,0

	
	бюджет Большесальского сельского поселения 
	15,0
	15,0
	2,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2>
	-
	
	-

	
	в том числе за счет средств:
	-
	
	-

	
	 - областного бюджета 
	
	
	

	
	 - федерального бюджета 
	-


	
	-

	
	бюджет сельского поселения<2>
	
	
	

	Основное мероприятие 2.1.   «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих»
	Всего
	15,0
	15,0
	2,0

	
	бюджет Большесальского сельского поселения 
	15,0
	15,0
	2,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2>
	-
	
	-

	
	в том числе за счет средств:
	-
	
	-

	
	 - областного бюджета 
	
	
	

	
	 - федерального бюджета 
	-


	
	-

	
	бюджет сельского поселения<2>
	
	
	


Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2021 год

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы
«Муниципальная политика» за 2021 год

	№ п/п
	Показатель     
 (индикатор)    
 (наименование)
	Ед.

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	2020 год
	2021 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Муниципальная политика»                                    

	1.
	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования
	проценты
	63%
	63%
	63%
	-

	2.
	Доля муниципальных служащих имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет
	проценты
	50%
	50%
	50%
	-

	Подпрограмма 1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы»            

	1.1
	Доля опубликованных нормативно-правовых актов в средствах массовой информации к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в средствах массовой информации
	проценты
	100
	100
	100
	-



	Подпрограмма 2  «Совершенствование уровня профессионального образования  лиц занятых в системе местного  самоуправления»                        

	2.1.
	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования
	проценты
	63%
	63%
	63%
	-

	2.2.
	Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование
	проценты
	87,5%
	100%
	87,5%
	В 2021 году в связи с выходом на пенсию ведущего специалиста и в связи с отсутствием кандидатов с высшим образованием, на муниципальную должность принят специалист с наличием Среднего профессионального образования


	Приложение № 4
к отчету о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2021 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате 

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2021 году
Муниципальная  программа  «Муниципальная политика»                         

	Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)
	Ожидаемый непосредственный результат
	Фактически сложившийся результат
	Сумма экономии
(тыс. рублей)

	
	
	
	всего
	в том числе в результате проведенных конкурсных процедур

	Муниципальная
программа «Муниципальная политика»     
	х
	х
	13,4
	

	Подпрограмма 1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы»
	х
	х
	13,4
	

	Основное мероприятие 1.1 «Обнародование нормативно-правовых актов Большесальского сельского поселения, проектов правовых актов Большесальского сельского поселения и иных информационных материалов»
	20,0
	19,6
	0,4
	

	Основное мероприятие 

1.2 «Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области»
	20,0
	20,0
	0
	

	Подпрограмма 2« Совершенствование уровня профессионального образования лиц занятых в системе местного самоуправления »
	х
	х
	0
	

	Основное мероприятие 2.1.   «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих»
	15,0
	2,0
	13,0
	

	ВСЕГО:
	55,0
	41,6
	13,4
	


Приложение № 5

к отчету о реализации муниципальной программы

 Большесальского сельского поселения 

«Муниципальная политика» за 2021 год
ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Большесальского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы

(по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1>
	Объем фактических расходов

	
	
	за счет средств областного бюджета
	за счет средств 
консолидированного бюджета

	
	
	тыс. рублей
	%
	тыс. рублей
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Муниципальная
программа «Муниципальная политика»     
	
	
	41,6
	100

	2
	Подпрограмма 1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы»
	 
	 
	39,6
	100

	3
	Основное мероприятие 1.1 «Обнародование нормативно-правовых актов Большесальского сельского поселения, проектов правовых актов Большесальского сельского поселения и иных информационных материалов»
	
	
	19,6
	100

	4
	Основное мероприятие 

1.2 «Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области»
	
	
	20,0
	100

	5
	Подпрограмма 2« Совершенствование уровня профессионального образования лиц занятых в системе местного самоуправления »
	
	
	2,0
	100

	6
	Основное мероприятие 2.1.   «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих»
	
	
	2,0
	100


Приложение № 6

к отчету о реализации муниципальной программы

 Большесальского сельского поселения 

«Муниципальная политика» за 2021 год
Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств районного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Большесальского сельского поселения, выполненных в полном объеме

	
	Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме
	Степень реализации основных мероприятий

	1
	2
	3
	4

	Всего, в том числе:
	
	
	

	- основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей
	-
	-
	Х

	- основные мероприятия, предусматривающие оказание государственных и/или муниципальных услуг (работ) на основании муниципального задания
	
	
	Х

	- иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата
	
	
	Х


Приложение № 7

к отчету о реализации муниципальной программы

 Большесальского сельского поселения 

«Муниципальная политика» за 2021 год
Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

	
	Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме
	Степень реализации основных мероприятий

	1
	2
	3
	4

	Всего, в том числе:
	
	
	

	- основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей
	3
	2
	Х

	- основные мероприятия, предусматривающие оказание государственных и/или муниципальных услуг (работ) на основании муниципального задания
	
	
	Х

	- иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата
	
	
	Х


Приложение №2
к постановлению

Администрации 

Большесальского 

сельского поселения

от 24.03.2022г №19 
Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика» за 2021 год
	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат реализации  (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
	Фактическая дата 

окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы  бюджета на реализацию 

муниципальной      
программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату <1>
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы»
	Администрация Большесальского сельского поселения
	
	01.01.2021
	31.12.2021
	40,0
	40,0
	39,6
	

	2
	Основное мероприятие 1.1 «Обнародование нормативно-правовых актов Большесальского сельского поселения, проектов правовых актов Большесальского сельского поселения и иных информационных материалов»
	Администрация Большесальского сельского поселения
	совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления
	01.01.2021
	31.12.2021
	20,0
	20,0
	19,6
	

	3
	Основное мероприятие 

1.2 «Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области»
	Администрация Большесальского сельского поселения
	Совершенствование механизма контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы
	01.01.2021
	31.12.2021
	20,0
	20,0
	20,0
	0

	4
	Подпрограмма 2« Совершенствование уровня профессионального образования лиц занятых в системе местного самоуправления »
	  Администрация Большесальского сельского поселения
	
	01.01.2021
	31.12.2021
	15,0
	15,0
	2,0
	В виду отсутствия штата

	5
	Основное мероприятие 2.1.   «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих»
	  Администрация Большесальского сельского поселения
	опубликование в газете «Заря» всех нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством;

опубликование на сайте в сети «Интернет» всех нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством.
	01.01.2021
	31.12.2021
	15,0
	15,0
	2,0
	0

	
	Итого по муниципальной программе
	
	
	
	
	55,0
	55,0
	41,6
	13,4


� EMBED Equation.3 ���








[image: image2.wmf]_1519318195.unknown

