АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2022г                                            № 20                                    с. Большие Салы

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Благоустройство 

Большесальского сельского поселения» 
за 2021 год
В соответствии с постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 14.09.2018г № 128 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большесальского сельского поселения», Администрация Большесальского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Благоустройство Большесальского сельского поселения» за 2021год, утвержденной постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 17.12.2018г № 204, согласно приложения №1.
2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство Большесальского сельского поселения» Большесальского сельского поселения за отчетный период 2021, согласно приложения №2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию на информационных стендах Большесальского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
	И. о. главы Администрации Большесальского сельского поселения 
	З.Х.Бугаян



Приложение №1 
к постановлению

Администрации 

Большесальского 

сельского поселения

от 24.03.2022г №20 
Отчет о реализации муниципальной программы
Большесальского сельского поселения
«Благоустройство Большесальского сельского поселения»
за 2021 г.
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые

за 2021 год

В целях качественного благоустройства населенных пунктов на территории Большесальского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Благоустройство Большесальского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 17.12.2018г. №204, ответственным исполнителем и участниками в 2021 году достигнуты следующие результаты:
1. Регулярно проводиться обслуживание сетей уличного освещения. Ведутся работы по энергосбережению т.е. замена ламп марки «ДРЛ» на новые диодные. Регулярно проводится замена вышедших из строя ламп и ремонт плафонов уличного освещения, а также установка новых светодиодных (сверх ярких) плафонов. 

2. Проведена противоклещевая обработка на кладбищах с. Большие Салы и с. Несветай и на территории парка в с. Большие Салы по ул. Ленина.

3. Работником по благоустройству и специалистами Администрации поселения регулярно проводится покос сорной растительности на общественных территориях с. Большие Салы и с. Несветай.

4. С 03.2021 г. по 04.2021 г. на территории МО «Большесальское сельское поселение» проводился весенний месячник чистоты, в результате которого было ликвидировано с территории поселения более 12000 м³ мусора. Активное участие в данном мероприятии принимали коллектив школы №8, учащиеся, СПК колхоз «Колос», а так же сотрудники Администрации Большесальского сельского поселения.

5. Информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, рраздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений;
6. Для проведения работ по благоустройству приобретены расходные материалы.

7. Дезинфекция общественных территорий, остановочных комплексов, мест массового скопления людей.
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий достигнутые за 2021 год

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация                                                                  ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.
Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году осуществлялась в соответствии планом реализации, утвержденным Постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 27.12.2019г. №176.
В рамках подпрограммы 1 «Содержание сетей уличного освещения», предусмотрена реализация три основных мероприятия.

Основное мероприятие 1.1 «Оплата коммунальных услуг уличного освещения» выполнено не полном объеме (90%).

Основное мероприятие 1.2 «Материальные затраты на уличное освещение» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.4. «Обслуживание сетей уличного освещения» выполнены работы по восстановлению и ремонту уличного освещения в населенных пунктах поселения. Освоено 89% лимитов.
В рамках подпрограммы 3 " Содержание мест захоронения ", предусмотрено три основных мероприятия.

Основное мероприятие 3.1 «Содержание смотрителей кладбища» выполнено в полном объеме. 
Основное мероприятие 3.2 «Благоустройство территорий кладбищ» в 2021 году выполнено не в полном объеме (66%). Денежные мероприятия не выполнены, так как выполнение работ по уборке территории осуществлялось своими силами.

Основное мероприятие 3.3 «Водоснабжение территории кладбища с. Большие Салы» выполнено в полном объеме.
По подпрограмме 4 – «Содержание в чистоте территорий памятников и поселения, прочие мероприятия по благоустройству» предусмотрено семь основных мероприятий.

В рамках основного мероприятия 4.2. «Приобретение инвентаря и оборудования для благоустройства территории поселения» для проведения работ по благоустройству приобретены расходные материалы. Мероприятие выполнено полностью 
Основное мероприятие 4.4. «Утилизация ртутьсодержащих лампочек» заключены договора с ООО «Экобаланс» на обслуживание терминала по сбору ртуть содержащих приборов, выполнено в полном объеме.
В рамках основного мероприятия 4.6. «Противоклещевая обработка территорий кладбищ в с. Большие Салы и с. Несветай» проведена противоклещевая обработка на кладбищах с. Большие Салы и с. Несветай. Мероприятие выполнено в полном объеме.
В рамках основного мероприятия 4.7. «Выполнение работ по благоустройству территории поселения», выполнено не в полном объеме (89%). Денежные мероприятия не выполнены, так как выполнение работ по уборке территории осуществлялось своими силами.

По основному мероприятию 4.8 «Отлов бездомных животных» не выполнено в полном объеме (77,5%). Экономия связана с необходимостью отлова меньшего количества собак, чем планировалось.
Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказала влияние санитарно-эпидемиологическая ситуация (новая коронавирусная инфекция), что в некоторой степени помешало выполнить мероприятия в полной мере.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2021 год 4751,8 тыс. рублей. в том числе по источникам финансирования:


бюджет Большесальского сельского поселения – 4751,8 тыс. рублей;

   областной бюджет -0 тыс. рублей;


федеральный бюджет - 0 тыс. рублей.

  
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Большесальского сельского поселения от 27.12.2020г №111 «О бюджете Большесальского сельского поселения Мясниковского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 4751,8 тыс. рублей. 

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 4751,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Большесальского сельского поселения – 4751,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета - 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0тыс. рублей.  

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Большесальского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Большесальского сельского поселения составил 2127,1 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено три показателя, по всем ним фактически значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Содержание сетей уличного освещения» — плановое значение 30,2 км, фактическое значение соответствует плану. 

Показатель 2 «Содержание территорий кладбищ» — плановое значение 43,5га, фактическое значение 43,5га. 

Показатель 3 «Уровень благоустройства» - плановое значение 81,5%, фактическое значение 82%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям.
Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: использования денежных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы подпрограмм муниципальной программы (Эп):
В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2021 год установлено, что из 3 целевых показателей достигли своих плановых значений 3 показателя.

степень достижения целевого показателя 1.1 -1;

степень достижения целевого показателя 2.1 -1;

степень достижения целевого показателя 2.3- 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы (Эо) составляет 1. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования составляет: СРом = 0:13 = 0, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов.
3.1 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Большесальского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Большесальского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, муниципальной программы составляет СРм равна: 0:13=0;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов, т.е. как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз=2624,7:4751,8= 0,60;

3.3 Эффективность использования средств бюджета Большесальского сельского поселения на реализацию муниципальной программы:

Эис = 0:0,6 = 0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является низкой.
Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:   

УРпр = 1*0,5+0*0,3+0*0,2=0,50
Уровень реализации муниципальной программы признан низким.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод о низкой эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году.
Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2021 году по муниципальной программе «Благоустройство Большесальского сельского поселения» представлена в приложении 4 к настоящему отчету.
 Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Большесальского сельского поселения при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году представлена в приложении 5 к настоящему отчету.

Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств районного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Большесальского сельского поселения, выполненных в полном объеме, представлена в приложении 6 к настоящему отчету.

Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме, представлена в приложении 7 к настоящему отчету.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 17.12.2021г. №163 утвержден план реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Благоустройство Большесальского сельского поселения» на 2022 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы. На основании анализа реализации муниципальной программы будут и впредь выполняться программные мероприятия, направленные на обеспечение комфортной жизни населения Большесальского сельского поселения.
Решением Собрания депутатов Большесальского сельского поселения от 27.12.2021г № 24 «О бюджете Большесальского сельского поселения Мясниковского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий настоящей муниципальной программы в 2022-2024 годах. 
Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Благоустройство Большесальского сельского поселения» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и 

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы 

«Благоустройство Большесальского сельского поселения» за 2021 год

	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Плановый срок

окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подпрограмма 1 муниципальной программы «Содержание сетей уличного освещения»
	специалист Администрации Большесальского сельского поселения по вопросам ЖКХ 


	Х
	Х
	Х
	
	
	

	2.
	Основное мероприятие1.1 Оплата коммунальных услуг уличного освещения
	специалист Администрации Большесальского сельского поселения по вопросам ЖКХ 


	31.12.

2030
	01.01.

2021
	31.12.

2021
	Улучшение сети уличного освещения и их качественного обслуживания
	Улучшение сети уличного освещения и их качественного обслуживания
	-

	3.
	Основное мероприятие 1.2.

Материальные затраты на уличное освещение
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Основное мероприятие 1.4.

Обслуживание сетей уличного освещения
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Подпрограмма 2 муниципальной программы «Озеленение и его содержание»
	специалист Администрации Большесальского сельского поселения по вопросам ЖКХ 
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	6.
	Основное мероприятие 2.1. 

Приобретение и посадка деревьев 


	специалист Администрации Большесальского сельского поселения по вопросам ЖКХ 


	Х
	Х
	Х
	
	
	

	7.
	Подпрограмма 3 муниципальной программы «Содержание мест захоронения»
	специалист Администрации Большесальского сельского поселения по вопросам ЖКХ 
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	8.
	Основное мероприятие 3.1. 

Содержание смотрителей кладбища


	специалист Администрации Большесальского сельского поселения по вопросам ЖКХ 
	31.12.

2030
	01.01.

2021
	31.12.

2021
	Благоустройство кладбища
	Смотрителями проводится ежедневный контроль и осмотр территории кладбища.
	-

	9.
	Основное мероприятие 3.2. 

Благоустройство территорий кладбищ


	специалист Администрации Большесальского сельского поселения по вопросам ЖКХ 


	31.12.

2030
	01.01.

2021
	31.12.

2021
	Благоустройство кладбища
	За истекший период были проведены работы по уборке территории кладбища.
	-

	10.
	Подпрограмма 4 муниципальной программы «Содержание в чистоте территорий памятников и поселения прочие, мероприятия по благоустройству»
	специалист Администрации Большесальского сельского поселения по вопросам ЖКХ 


	Х
	Х
	Х
	
	
	

	11.
	Основное мероприятие 4.1.

Установка мемориальной плиты с увековечением имен погибших бойцов, принимавших участие в боевых действиях на территории Мясниковского района
	специалист Администрации Большесальского сельского поселения по вопросам ЖКХ 


	31.12.

2030
	01.01.

2021
	31.12.

2021
	Увековечивание имен погибших бойцов времен ВОВ.
	Увековечивание имен погибших бойцов времен ВОВ.
	

	12.
	Основное мероприятие 4.2.

Приобретение инвентаря и оборудования для благоустройства территории поселения
	специалист Администрации Большесальского сельского поселения по вопросам ЖКХ 


	31.12.

2030
	01.01.

2021
	31.12.

2021
	Повышение уровня благоустройства и комфортности территории поселения
	Для проведения работ по благоустройству приобретены расходные материалы, электроинструменты, бензоинструменты.
	-

	13.
	Основное мероприятие 4.3.

Уборка несанкционированных свалок
	специалист Администрации Большесальского сельского поселения по вопросам ЖКХ 


	31.12.

2030
	01.01.

2021
	31.12.

2021
	Повышение уровня благоустройства и комфортности территории поселения
	С 03.2021 г по 04.2021г. на территории МО «Большесальское сельское поселение» проводился весенний месячник чистоты, в результате которого было ликвидировано с территории поселения более 12000 м ³ мусора. Активное участие в данном мероприятии принимали СПК колхоз «Колос», коллектив школы №8, учащиеся, а так же сотрудники Администрации Большесальского сельского поселения.
	

	14.
	Основное мероприятие 4.4.

Утилизация ртутьсодержащих лампочек
	специалист Администрации Большесальского сельского поселения по вопросам ЖКХ 


	31.12.

2030
	01.01.

2021
	31.12.

2021
	Обеспечение экологической безопасности
	Заключены контракты со спец. организациями, которые производят обслуживание контейнера и вывоз ртутьсодержащих отходов. 
	

	15.
	Основное мероприятие 4.6.

Противоклещевая обработка территорий кладбищ в с. Большие Салы и с. Несветай
	специалист Администрации Большесальского сельского поселения по вопросам ЖКХ 


	31.12.

2030
	01.01.

2021
	31.12.

2021
	Обеспечение экологической безопасности
	Проведена противоклещевая обработка на кладбищах с. Большие Салы и с. Несветай. Дезинфекция территорий поселения.

	

	16.
	Основное мероприятие 4.7.

Выполнение  работ по благоустройству территории поселения
	специалист Администрации Большесальского сельского поселения по вопросам ЖКХ 


	31.12.

2030
	01.01.

2021
	31.12.

2021
	Повышение уровня благоустройства и комфортности территории поселения
	Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах были проведены субботники: во всех организациях поселения по наведению санитарного порядка прилегающей территории организации, покос сорной растительности центральных улиц, мест массового скопления населения.

	

	17.
	Основное мероприятие 4.8.

Отлов бездомных животных
	специалист Администрации Большесальского сельского поселения по вопросам ЖКХ 


	31.12.

2030
	01.01.

2021
	31.12.

2021
	Обеспечение безопасной и комфортной жизни населения.
	В 2021 году заключен контракт на отлов безнадзорных животный. По результатам работ было выловлено 11 голов собак.
	

	18.
	Основное мероприятие 4.9.

Проведение работ по планированию профиля уличной сети промышленных зон в целях повышения их инвестиционной привлекательности 
	специалист Администрации Большесальского сельского поселения по вопросам ЖКХ 


	Х
	Х
	Х
	
	
	

	19.
	Основное мероприятие 4.10

Спил деревьев
	специалист Администрации Большесальского сельского поселения по вопросам ЖКХ
	Х
	Х
	Х
	
	
	


Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы

 Большесальского сельского поселения «Благоустройство Большесальского сельского поселения»
Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы «Благоустройство Большесальского сельского поселения» за 2021 год
	Наименование       
муниципальной   
 программы, подпрограммы 
муниципальной     
программы,

основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем   
расходов, предусмотренных 
(тыс. руб.)
	Фактические 
расходы (тыс. руб.)

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная
программа «Благоустройство Большесальского сельского поселения»     
	Всего
	4751,8 
	4751,8 
	2624,7

	
	бюджет Большесальского сельского поселения 
	4751,8 
	4751,8 
	2624,7

	
	безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2>
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - областного бюджета 
	
	
	

	
	 - федерального бюджета 
	-
	-
	-

	
	бюджет сельского поселения<2>
	
	
	

	Подпрограмма 1 «Содержание сетей уличного освещения»
	Всего
	2452,5
	2452,5
	1838,9

	
	бюджет Большесальского сельского поселения 
	2452,5
	2452,5
	1838,9

	
	безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2>
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	 - областного бюджета 
	
	
	

	
	 - федерального бюджета 
	-
	-
	-

	
	бюджет сельского поселения<2>
	
	
	

	Основное мероприятие 1.1.

Оплата коммунальных услуг уличного освещения
	Всего
	1772,5
	1772,5
	1633,8

	
	бюджет Большесальского сельского поселения 
	1772,5
	1772,5
	1633,8

	
	безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2>
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	 - областного бюджета 
	
	
	

	
	 - федерального бюджета 
	
	
	

	
	бюджет сельского поселения<2>
	
	
	

	Основное мероприятие 1.2.

Материальные затраты на уличное освещение
	Всего
	400,0
	400,0
	91,6

	
	бюджет Большесальского сельского поселения 
	400,0
	400,0
	91,6

	
	безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2>
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - областного бюджета 
	-
	-
	-

	
	 - федерального бюджета 
	-
	-
	-

	
	бюджет сельского поселения<2>
	
	
	

	Основное мероприятие 1.4.

Обслуживание сетей уличного освещения
	Всего
	280,0
	280,0
	113,5

	
	бюджет Большесальского сельского поселения 
	280,0
	280,0
	113,5

	
	безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2>
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	 - областного бюджета 
	
	
	

	
	 - федерального бюджета 
	-
	-
	-

	
	бюджет сельского поселения<2>
	
	
	

	Подпрограмма  2

Озеленение и его содержание
	Всего
	20,0
	20,0
	-

	
	бюджет Большесальского сельского поселения 
	20,0
	20,0
	-

	
	безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2>
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	 - областного бюджета 
	
	
	-

	
	 - федерального бюджета 
	-
	-
	-

	
	бюджет сельского поселения<2>
	
	
	

	Подпрограмма 3 

Содержание мест захоронения
	Всего
	880,0
	880,0
	450,7

	
	бюджет Большесальского сельского поселения 
	880,0
	880,0
	450,7

	
	безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2>
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	 - областного бюджета 
	
	
	

	
	 - федерального бюджета 
	-
	-
	-

	
	бюджет сельского поселения<2>
	
	
	

	Основное мероприятие 3.1. 

Содержание смотрителей кладбища


	Всего
	175,0
	175,0
	150,0

	
	бюджет Большесальского сельского поселения 
	175,0
	175,0
	150,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2>
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	 - областного бюджета 
	
	
	

	
	 - федерального бюджета 
	-
	-
	-

	
	бюджет сельского поселения<2>
	
	
	

	Основное мероприятие 3.2. 

Благоустройство территорий кладбищ


	Всего
	700,0
	700,0
	296,9

	
	бюджет Большесальского сельского поселения 
	700,0
	700,0
	296,9

	
	безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2>
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	 - областного бюджета 
	
	
	

	
	 - федерального бюджета 
	-
	-
	-

	
	бюджет сельского поселения<2>
	
	
	

	Основное мероприятие  

3.3.Водоснабжение территории кладбища с. Большие Салы
	Всего
	5,0
	5,0
	3,8

	
	бюджет Большесальского сельского поселения 
	5,0
	5,0
	3,8

	
	безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2>
	
	
	

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - областного бюджета 
	
	
	

	
	 - федерального бюджета 
	
	
	

	
	бюджет сельского поселения<2>
	
	
	

	Подпрограмма 4 

Содержание в чистоте территорий памятников и поселения, прочие мероприятия по благоустройству
	Всего
	1399,3
	1399,3
	335,1

	
	бюджет Большесальского сельского поселения 
	1399,3
	1399,3
	335,1

	
	безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2>
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - областного бюджета 
	
	
	

	
	 - федерального бюджета 
	-
	-
	-

	
	бюджет сельского поселения<2>
	
	
	

	Основное мероприятие 4.1. 

Установка мемориальной плиты с увековечением имен погибших бойцов, принимавших участие в боевых действиях на территории Мясниковского района
	Всего
	
	
	

	
	бюджет Большесальского сельского поселения 
	
	
	

	
	безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2>
	
	
	

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - областного бюджета 
	
	
	

	
	 - федерального бюджета 
	-
	-
	-

	
	бюджет сельского поселения<2>
	
	
	

	Основное мероприятие 4.2.

Приобретение инвентаря и оборудования для благоустройства территории поселения
	Всего
	120,0
	120,0
	68,4

	
	бюджет Большесальского сельского поселения 
	120,0
	120,0
	68,4

	
	безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2>
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	 - областного бюджета 
	
	
	

	
	 - федерального бюджета 
	-
	-
	-

	
	бюджет сельского поселения<2>
	
	
	

	Основное мероприятие 4.3 

Уборка несанкционированных свалок на территории поселения
	Всего
	500,0
	500,0
	-

	
	бюджет Большесальского сельского поселения 
	500,0
	500,0
	-

	
	безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2>
	
	
	

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - областного бюджета 
	
	
	

	
	 - федерального бюджета 
	
	
	

	
	бюджет сельского поселения<2>
	
	
	

	Основное мероприятие 4.4.

Утилизация ртутьсодержащих лампочек 
	Всего
	40,0
	40,0
	33,0

	
	бюджет Большесальского сельского поселения 
	40,0
	40,0
	33,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2>
	
	
	

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - областного бюджета 
	
	
	

	
	 - федерального бюджета 
	-
	-
	-

	
	бюджет сельского поселения<2>
	
	
	

	Основное мероприятие 4.6.

Противоклещевая обработка территорий кладбищ в 
с. Большие Салы и
с. Несветай
	Всего
	60,0
	60,0
	30,0

	
	бюджет Большесальского сельского поселения 
	60,0
	60,0
	30,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2>
	
	
	

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - областного бюджета 
	
	
	

	
	 - федерального бюджета 
	-
	-
	-

	
	бюджет сельского поселения<2>
	
	
	

	Основное мероприятие 4.7.

Выполнение  работ по благоустройству территории поселения
	Всего
	529,3
	529,3
	189,6

	
	бюджет Большесальского сельского поселения 
	529,3
	529,3
	189,6

	
	безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2>
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - областного бюджета 
	
	
	

	
	 - федерального бюджета 
	-
	-
	-

	
	бюджет сельского поселения<2>
	
	
	

	Основное мероприятие 4.8.

Отлов бездомных животных
	Всего
	150,0
	150,0
	14,1

	
	бюджет Большесальского сельского поселения 
	150,0
	150,0
	14,1

	
	безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2>
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	 - областного бюджета 
	
	
	

	
	 - федерального бюджета 
	-
	-
	-

	
	бюджет сельского поселения<2>
	
	
	

	Основное мероприятие 4.9.

Проведение работ по планированию профиля уличной сети промышленных зон в целях повышения их инвестиционной привлекательности 
	Всего
	
	
	

	
	бюджет Большесальского сельского поселения 
	
	
	

	
	безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2>
	
	
	

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - областного бюджета 
	-
	-
	-

	
	 - федерального бюджета 
	-
	-
	-

	
	бюджет сельского поселения<2>
	
	
	


Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

 Большесальского сельского поселения 
«Благоустройство Большесальского сельского поселения»

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы

«Благоустройство Большесальского сельского поселения» за 2020 год

	№ п/п
	Номер и наименование 


	Ед.

измерения
	Значения показателей 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	год,      
предшествующий 
отчетному 2020
	20201год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Благоустройство Большесальского сельского поселения»

	Подпрограмма 1. « Развитие и содержание сетей уличного освещения»

	1.
	Показатель (индикатор) 
1.1. Содержание сетей  уличного освещения
	км


	30,2
	18,6

	19,0

	в связи обустройством уличными светильниками линий электропередач, для освещения части автомобильной дороги по всем улицам МО «Большесальское сельское поселение».

	Подпрограмма 3. «Содержание мест захоронения»

	2.1.
	Содержание территорий кладбищ
	га
	43,5
	43,5
	43,5
	-

	Подпрограмма 4. «Содержание в чистоте территории памятников и поселения, прочие мероприятия по благоустройству»

	2.3.
	Уровень благоустройства
	процентов
	82,0
	81,5
	82,0
	-

	Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

 Большесальского сельского поселения 

«Благоустройство Большесальского сельского поселения»

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате 

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2021 году
Муниципальная  программа  «Благоустройство Большесальского сельского поселения»
                         

	Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)
	Ожидаемый непосредственный результат
	Фактически сложившийся результат
	Сумма экономии
(тыс. рублей)

	
	
	
	всего
	в том числе в результате проведенных конкурсных процедур

	Муниципальная программа «Благоустройство Большесальского сельского поселения»
	х
	х
	2127,1
	

	Подпрограмма 1. «Содержание сетей уличного освещения»
	х
	х
	613,6
	

	Основное мероприятие 1.1.

Оплата коммунальных услуг уличного освещения
	1772,5
	1633,8
	138,7
	

	Основное мероприятие 1.2.

Материальные затраты на уличное освещение
	400,0
	91,6
	308,4
	

	Основное мероприятие 1.4.

Обслуживание сетей уличного освещения
	280,0
	113,5
	166,5
	

	Подпрограмма 2. «Озеленение и его содержание»
	х
	х
	20,0
	

	Основное мероприятие 2.1. 

Приобретение и посадка деревьев 


	20,0
	0,0
	20,0
	

	Подпрограмма 3. «Содержание мест захоронения»
	х
	х
	429,3
	

	Основное мероприятие 3.1. 

Содержание смотрителей кладбища


	175,0
	150,0
	25,0
	

	Основное мероприятие 3.2. 

Благоустройство территорий кладбищ


	700,0
	296,9
	403,1
	

	Основное мероприятие  

3.3.Водоснабжение территории кладбища с. Большие Салы
	5,0
	3,8
	1,2
	

	Подпрограмма 4. «Содержание в чистоте территорий памятников и поселения, прочие мероприятия по благоустройству»
	х
	х
	48,4
	

	Основное мероприятие 4.1. 

Установка мемориальной плиты с увековечением имен погибших бойцов, принимавших участие в боевых действиях на территории Мясниковского района
	
	
	
	

	Основное мероприятие 4.2.

Приобретение инвентаря и оборудования для благоустройства территории поселения
	120,0
	68,4
	51,6
	

	Основное мероприятие 4.3 

Уборка несанкционированных свалок на территории поселения
	500,0
	0,0
	500,0
	

	Основное мероприятие 4.4.

Утилизация ртутьсодержащих лампочек
	40,0
	33,0
	7,0
	

	Основное мероприятие 4.6.

Противоклещевая обработка территорий кладбищ в с.Большие Салы и с.Несветай
	60,0
	30,0
	30,0
	

	Основное мероприятие 4.7.

Выполнение  работ по благоустройству территории поселения
	529,3
	189,6
	339,7
	

	Основное мероприятие 4.8.

Отлов бездомных животных
	150,0
	14,1
	135,9
	

	Основное мероприятие 4.9.

Проведение работ по планированию профиля уличной сети промышленных зон в целях повышения их инвестиционной привлекательности
	
	
	
	


Приложение № 5

к отчету о реализации муниципальной программы

 Большесальского сельского поселения 

«Благоустройство Большесальского сельского поселения»

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Большесальского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы 

(по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1>
	Объем фактических расходов

	
	
	за счет средств областного бюджета
	за счет средств 
консолидированного бюджета

	
	
	тыс. рублей
	%
	тыс. рублей
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Муниципальная программа «Благоустройство Большесальского сельского поселения»
	
	
	2624,7
	100

	
	Подпрограмма 1. «Содержание сетей уличного освещения»
	 
	 
	1838,9
	100

	
	Основное мероприятие 1.1.

Оплата коммунальных услуг уличного освещения
	
	
	1633,8
	100

	
	Основное мероприятие 1.2.

Материальные затраты на уличное освещение
	
	
	91,6
	100

	
	Основное мероприятие 1.4.

Обслуживание сетей уличного освещения
	
	
	113,5
	100

	
	Подпрограмма 2. «Озеленение и его содержание»
	
	
	-
	

	
	Основное мероприятие 2.1. 

Приобретение и посадка деревьев 


	
	
	-
	

	
	Подпрограмма 3. «Содержание мест захоронения»
	
	
	450,7
	100

	
	Основное мероприятие 3.1. 

Содержание смотрителей кладбища


	
	
	150,0
	100

	
	Основное мероприятие 3.2. 

Благоустройство территорий кладбищ


	
	
	296,9
	100

	
	Основное мероприятие 3.3. Водоснабжение территории кладбища с. Большие Салы
	
	
	3,8
	100

	
	Подпрограмма 4. «Содержание в чистоте территорий памятников и поселения, прочие мероприятия по благоустройству»
	
	
	335,1
	100

	
	Основное мероприятие 4.1. 

Установка мемориальной плиты с увековечением имен погибших бойцов, принимавших участие в боевых действиях на территории Мясниковского района
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие 4.2.

Приобретение инвентаря и оборудования для благоустройства территории поселения
	
	
	51,6
	100

	
	Основное мероприятие 4.3 

Уборка несанкционированных свалок на территории поселения
	
	
	500,0
	

	
	Основное мероприятие 4.4.

Утилизация ртутьсодержащих лампочек
	
	
	7,0
	100

	
	Основное мероприятие 4.6.

Противоклещевая обработка территорий кладбищ в с.Большие Салы и с.Несветай
	
	
	30,0
	100

	
	Основное мероприятие 4.7.

Выполнение  работ по благоустройству территории поселения
	
	
	339,7
	100

	
	Основное мероприятие 4.8.

Отлов бездомных животных
	
	
	135,9
	100

	
	Основное мероприятие 4.9.

Проведение работ по планированию профиля уличной сети промышленных зон в целях повышения их инвестиционной привлекательности
	
	
	
	


 Приложение № 6

к отчету о реализации муниципальной программы

 Большесальского сельского поселения 

«Благоустройство Большесальского сельского поселения»

Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств районного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Большесальского сельского поселения, выполненных в полном объеме
	
	Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме
	Степень реализации основных мероприятий

	1
	2
	3
	4

	Всего, в том числе:
	
	
	

	- основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей
	-
	-
	Х

	- основные мероприятия, предусматривающие оказание государственных и/или муниципальных услуг (работ) на основании муниципального задания
	
	
	Х

	- иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата
	
	
	Х


Приложение № 7

к отчету о реализации муниципальной программы

 Большесальского сельского поселения 

«Благоустройство Большесальского сельского поселения»

Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме
	
	Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме
	Степень реализации основных мероприятий

	1
	2
	3
	4

	Всего, в том числе:
	
	
	

	- основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей
	13
	0
	Х

	- основные мероприятия, предусматривающие оказание государственных и/или муниципальных услуг (работ) на основании муниципального задания
	
	
	Х

	- иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата
	
	
	Х


Приложение №2 

к постановлению

Администрации 

Большесальского 

сельского поселения

от 24.03.2022г №20 
Отчет 
об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство Большесальского сельского поселения» отчетный период 2021 год
	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат реализации  (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
	Фактическая дата 

окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета на реализацию 

муниципальной      
программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату <1>
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	9

	1
	Подпрограмма 1

Содержание сетей уличного освещения
	специалист Администрации Большесальского сельского поселения по вопросам ЖКХ 


	х
	х
	х
	2779.3
	2779.3
	2571.1
	Экономия 208,2тыс.руб.


	1.1
	Основное мероприятие 1.1.

Оплата коммунальных услуг уличного освещения
	специалист Администрации Большесальского сельского поселения по вопросам ЖКХ 
	Проведены мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения. Оплата электроэнергии за уличное освещение  производится в срок.
	01.01.2021
	31.12.2021
	1772,5
	1772,5
	1633,8
	Экономия, в связи с проведением платежа за декабрь в январе следующего года.

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2.

Материальные затраты на уличное освещение
	специалист Администрации Большесальского сельского поселения по вопросам ЖКХ 
	
	01.01.2021
	31.12.2021
	400,0
	400,0
	91,6
	Экономия в связи с отсутствием надобности

	1.3.
	Основное мероприятие 1.4.

Обслуживание сетей уличного освещения
	специалист Администрации Большесальского сельского поселения по вопросам ЖКХ 
	
	01.01.2021
	31.12.2021
	280,0
	280,0
	113,5
	Экономия в связи с отсутствием надобности

	2
	Подпрограмма 2

Озеленение и его содержание
	специалист Администрации Большесальского сельского поселения по вопросам ЖКХ
	х
	х
	х
	20,0
	20,0
	-
	Экономия в связи с отсутствием надобности

	2.1
	Основное мероприятие 2.1. 

Приобретение и посадка деревьев 


	
	
	01.01.2021
	31.12.2021
	20,0
	20,0
	-
	

	3
	Подпрограмма 3 

Содержание мест захоронения
	специалист Администрации Большесальского сельского поселения по вопросам ЖКХ 
	х
	
	
	880,0
	880,0
	450,7
	Экономия 429,3 тыс. руб.

	3.1
	Основное мероприятие 3.1. 

Содержание смотрителей кладбища


	
	Благоустройство кладбища
	01.01.2021
	31.12.2021
	175,0
	175,0
	150,0
	

	3.2
	Основное мероприятие 3.2. 

Благоустройство территорий кладбищ


	
	Благоустройство кладбища
	01.01.2021
	31.12.2021
	700,0
	700,0
	296,9
	Экономия 403,1 тыс.руб. Денежные мероприятия не выполнены, так как выполнение работ по уборке территории осуществлялось своими силами.



	3.3
	Основное мероприятие 3.3. Водоснабжение территории кладбища с. Большие Салы
	
	Благоустройство кладбища
	
	
	5,0
	5,0
	3,8
	

	4
	Подпрограмма 4. «Содержание в чистоте территорий памятников и поселения, прочие мероприятия по благоустройству»
	специалист Администрации Большесальского сельского поселения по вопросам ЖКХ 
	х
	х
	х
	1399,3
	1399,3
	335,1
	Экономия 1064,2 тыс. руб.

	4.1
	Основное мероприятие 4.1. 

Установка мемориальной плиты с увековечением имен погибших бойцов, принимавших участие в боевых действиях на территории Мясниковского района
	
	
	01.01.2021
	31.12.2021
	
	
	
	

	4.2
	Основное мероприятие 4.2.

Приобретение инвентаря и оборудования для благоустройства территории поселения
	
	Обеспечение благоустройства территории.
	01.01.2021
	31.12.2021
	120,0
	120,0
	68,4
	В  иду отсутствия надобности

	4.4.
	Основное мероприятие 4.3 

Уборка несанкционированных свалок на территории поселения
	
	Обеспечение благоустройства территории.
	01.01.2021
	31.12.2021
	500,0
	500,0
	0,0
	Денежные мероприятия не выполнены, так как выполнение работ по уборке осуществлялось своими силами.



	4.5.
	Основное мероприятие 4.4.

Утилизация ртутьсодержащих лампочек
	
	Поддержание экологических норм и требований.
	01.01.2021
	31.12.2021
	40,0
	40,0
	33,0
	

	4.6
	Основное мероприятие 4.6.

Противоклещевая обработка территорий кладбищ в с. Большие Салы и с. Несветай
	
	Обеспечение благоустройства территории
	01.01.2021
	31.12.2021
	60,0
	60,0
	30,0
	 

	4.7
	Основное мероприятие 4.7.

Выполнение  работ по благоустройству территории поселения
	
	Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Большесальского сельского поселения проведены следующие виды работ:

- уборка территорий поселений, предприятий и объектов жизнедеятельности, мест массового отдыха от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов

- субботники во всех организация поселения по наведения санитарного порядка прилегающей территории организации;


	01.01.2021
	31.12.2021
	529,3
	529,3
	189,6
	Денежные мероприятия не выполнены, так как выполнение работ по уборке территории осуществлялось своими силами.



	4.8
	Основное мероприятие 4.8.

Отлов бездомных животных
	
	Обеспечение безопасности и комфорта для населения
	01.01.2021
	31.12.2021
	150,0
	150,0
	14,1
	

	4.9
	Основное мероприятие 4.9.

Проведение работ по планированию профиля уличной сети промышленных зон в целях повышения их инвестиционной привлекательности
	
	Обеспечение благоустройства и создание основ инвестиционной привлекательности территории поселения
	01.01.2021
	31.12.2021
	
	
	
	

	5
	Итого по муниципальной программе:
	х
	х
	х
	х
	4751,8
	4751,8
	2624,7
	

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы:

специалист Администрации Большесальского сельского поселения по вопросам ЖКХ


	х
	х
	х
	4751,8
	4751,8
	2624,7
	


