АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2022 г                                                № 23                                         с. Большие Салы

	Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большесальского сельского поселения» за 2021 год 



	


В соответствии с постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 14.09.2018г № 128 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большесальского сельского поселения», Администрация Большесальского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большесальского сельского поселения» за 2021 год, утвержденной постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 17.12.2018г. №206, согласно приложения №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большесальского сельского поселения» Большесальского сельского поселения за отчетный период 2021, согласно приложения №2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию на информационных стендах Большесальского сельского поселения.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. главы Администрации

Большесальского сельского поселения                                                          З. Х. Бугаян
Приложение №1 

к постановлению

Администрации 

Большесальского
сельского поселения

от 24.03.2022г №23 
Отчет о реализации муниципальной программы

 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большесальского сельского поселения» за 2021 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые

за 2021 год

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Большесальское сельское поселение», создания комфортных условий проживания и отдыха населения, - повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Большесальского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большесальского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Большесальского  сельского поселения от 17.12.2018г. №206, ответственным исполнителем и участниками в 2021 году достигнуты следующие результаты:
   -Совершенствование системы комплексного благоустройства и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Большесальское сельское поселение»;

  - Создание комфортных условий проживания и отдыха населения;
  - Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Большесальского сельского поселения;

За период 2021 года на сходах граждан регулярно проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений.

Ведется и регулярно обновляются данные в системе Информационная база ЖКХ, а также производится оплата взносов в фонд капитального ремонта многоквартирных домов.
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий достигнутые за 2021 год
 Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация                                                                  ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 18.12.2020г. №121.

В рамках подпрограммы 1 " Развитие жилищного хозяйства ", предусмотрена реализация трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.6 «Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов». Мероприятие выполнено 95 %.
Основное мероприятие 1.7 «Обновление информационной базы ИБ ЖКХ». Мероприятие выполнено в полном объеме.
Основное мероприятие 1.9 Уплата коммунальных расходов и содержание (за муниципальные квартиры исполнено на 100%).
Основное мероприятие 1.10 «Уплата коммунальных расходов и содержание (за муниципальные квартиры)». Мероприятие выполнено полностью.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2020 году приведены в Таблице 2 к настоящему отчету.

В рамках подпрограммы 2 " Развитие коммунальной инфраструктуры ", предусмотрена реализация одного основного мероприятия. 
Основное мероприятие 2.1 Софинансирование расходов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части оплаты граждан за коммунальные услуги. Мероприятие исполнено на 97%.

Основное мероприятие 2.6. Расходы на составление сметного расчета стоимости разработки проектных и изыскательских работ, составлению технического задания по объекту: «Строительство инженерной инфраструктуры застраиваемой территории с. Большие Салы, Мясниковского района» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд). Мероприятие не исполнено.
Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы - нет.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2021 год по плану составил 1016,9 тыс. руб., израсходовано 865,3 тыс. руб. 
бюджет Большесальского сельского поселения – 452,2 тыс. рублей;

областной бюджет – 564,7 тыс. рублей;

           федеральный бюджет - 0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Большесальского сельского поселения от 28.12.2021г №111 «О бюджете Большесальского сельского поселения Мясниковского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 1016,9 тыс. рублей. 

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1016,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Большесальского сельского поселения – 452,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 564,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0тыс. рублей.  

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Большесальского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Большесальского сельского поселения составил 151,6 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год.
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено семь показателей, по всем ним фактически значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля многоквартирных домов в целом по Большесальского сельского поселения, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива» — плановое значение 0 %, фактическое значение соответствует плану. 

Показатель 2 «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» - плановое значение 38,5%, фактическое значение 38,5%.

Показатель 1.2. «Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья» — плановое значение 1ед, фактическое значение - 1ед. 

Показатель 1.3. «Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами» - плановое значение 1 человек, фактическое значение 1 человек.

Показатель 2.1. «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии» - плановое значение 8,16%, фактическое значение 8,16%.

Показатель 2.2. «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Муниципальных образований Большесальского сельского поселения» - плановое значение 100%, фактическое значение 100%.

Показатель 2.3. «Уровень газификации Большесальского сельского поселения» - плановое значение 97,0%, фактическое значение 97%.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: использования денежных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы подпрограмм муниципальной программы (Эп):

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2021 год установлено, что из 7 целевых показателей достигли своих плановых значений 7 показателей.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

степень достижения целевого показателя 1 -1;

степень достижения целевого показателя 2 -1;

степень достижения целевого показателя 1.2- 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 -1;

степень достижения целевого показателя 2.1- 1;

степень достижения целевого показателя 2.2- 1;

степень достижения целевого показателя 2.3 -1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы (Эо) составляет 1. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования составляет: СРом = 4:6 =0,7, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Большесальского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Большесальского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, муниципальной программы составляет СРм равна: 4:6 =0,7;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов, т.е как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 865,3/1016,9 = 0,85;

3.3 Эффективность использования средств бюджета Большесальского сельского поселения на реализацию муниципальной программы:

Эис = 0,7:0,85=0,8, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:   

УРпр = 1*0,5+0,7*0,3+0,8*0,2=0,87
Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод о удовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2021 году по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большесальского сельского поселения» представлена в приложении 4 к настоящему отчету.
Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Большесальского сельского поселения при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году представлена в приложении 5 к настоящему отчету.

Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств районного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Большесальского сельского поселения, выполненных в полном объеме, представлена в приложении 6 к настоящему отчету.

Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме, представлена в приложении 7 к настоящему отчету.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Большесальского сельского поселения: выполняются работы по обеспечению качественными жилищно-коммунальными услугами населения поселения.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 17.12.2021 №149 утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.
Решением Собрания депутатов Большесальского сельского поселения от 27.12.2021 № 24 «О бюджете Большесальского сельского поселения Мясниковского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 202 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий настоящей муниципальной программы в 2022-2024 годах. 
Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большесальского сельского поселения» за 2021год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и 

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большесальского сельского поселения» 

за 2021 год
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Плановый срок

окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	достигнутые
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие жилищного хозяйства»
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	

	2
	Основное мероприятие 1.6 «Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов»
	специалист Администрации Большесальского сельского поселения по вопросам ЖКХ 
	31.12.

2030
	01.01.

2021
	31.12.

2021
	Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Улучшение жилищных условий.
	Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Улучшение жилищных условий.
	

	3
	Основное мероприятие 1.7 «Обновление информационной базы ИБ ЖКХ»


	специалист Администрации Большесальского сельского поселения по вопросам ЖКХ 
	31.12.

2030
	01.01.

2021
	31.12.

2021
	Улучшение жилищных условий
	Улучшение жилищных условий
	

	4
	Основное мероприятие 1.9 Уплата общедомовых расходов (электроэнергия)
	специалист Администрации Большесальского сельского поселения по вопросам ЖКХ 
	31.12.

2030
	01.01.

2021
	31.12.

2021
	
	
	

	5
	Основное мероприятие 1.10 «Уплата коммунальных расходов и содержание (за муниципальные квартиры)»
	специалист Администрации Большесальского сельского поселения по вопросам ЖКХ 
	31.12.

2030
	01.01.

2021
	31.12.

2021
	Улучшение жилищных условий
	Улучшение жилищных условий
	

	6
	Подпрограмма 2 Развитие коммунальной инфраструктуры
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	

	7
	Основное мероприятие 2.5.

Ремонт газовых сетей, включая

разработку проектно-сметной документации
	специалист Администрации Большесальского сельского поселения по вопросам ЖКХ 
	31.12.

2030
	01.01.

2021
	31.12.

2021
	Обеспечение газоснабжения

населения
	Выполнены работы по ремонту ГРПШ 


	


Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы 

Большесальского сельского поселения «Обеспечение качественными

 жилищно-коммунальными услугами населения

 Большесальского сельского поселения» за 2021 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большесальского сельского поселения» за 2021 г.
	Наименование       
муниципальной   
 программы, подпрограммы 
муниципальной     
программы,

основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем   
расходов, предусмотренных 
(тыс. руб.)
	Фактические 
расходы (тыс. руб.) 

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	

	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная
программа      

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большесальского сельского поселения»
	Всего
	1016,9
	1016,9
	865,3

	
	бюджет Большесальского сельского поселения 
	1016,9
	1016,9
	865,3

	
	безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2>
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	 - областного бюджета 
	
	
	

	
	 - федерального бюджета 
	-
	-
	-

	
	бюджет сельского поселения<2>
	
	
	

	Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства»
	Всего
	214,0
	214,0
	199,6

	
	бюджет Большесальского сельского поселения 
	214,0
	214,0
	199,6

	
	безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2>
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	 - областного бюджета 
	
	
	

	
	 - федерального бюджета 
	-
	-
	-

	
	бюджет сельского поселения<2>
	
	
	

	Основное мероприятие 1.6 «Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов »
	Всего
	79,5
	79,5
	79,4

	
	бюджет Большесальского сельского поселения 
	79,5
	79,5
	79,4

	
	безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2>
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	 - областного бюджета 
	
	
	

	
	 - федерального бюджета 
	-
	-
	-

	
	бюджет сельского поселения<2>
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.7 «Обновление информационной базы ИБ ЖКХ»
	Всего
	9,0
	9,0
	7,3

	
	бюджет Большесальского сельского поселения 
	9,0
	9,0
	7,3

	
	безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2>
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	 - областного бюджета 
	
	
	

	
	 - федерального бюджета 
	-
	-
	-

	
	бюджет сельского поселения<2>
	
	
	

	Основное мероприятие 1.9 Уплата общедомовых расходов (электроэнергия)
	Всего
	
	
	

	
	бюджет Большесальского сельского поселения 
	
	
	

	
	безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2>
	
	
	

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - областного бюджета 
	
	
	

	
	 - федерального бюджета 
	
	
	

	
	бюджет сельского поселения<2>
	
	
	

	Основное мероприятие 1.10 Уплата коммунальных расходов и содержание (за муниципальные квартиры)
	Всего
	125,5
	125,5
	112,9

	
	бюджет Большесальского сельского поселения 
	125,5
	125,5
	112,9

	
	безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2>
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	 - областного бюджета 
	
	
	

	
	 - федерального бюджета 
	-
	-
	-

	
	бюджет сельского поселения<2>
	
	
	

	Подпрограмма 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры»
	Всего
	802,9
	802,9
	665,7

	
	бюджет Большесальского сельского поселения 
	238,2
	238,2
	116,3

	
	безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2>
	564,7
	564,7
	549,4

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	 - областного бюджета 
	564,7
	564,7
	549,4

	
	 - федерального бюджета 
	-
	-
	-

	
	бюджет сельского поселения<2>
	
	
	

	Основное мероприятие 2.1

Софинансирование расходов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части оплаты граждан за коммунальные услуги
	Всего
	611,9
	611,9
	595,3

	
	бюджет Большесальского сельского поселения 
	47,2
	47,2
	45,9

	
	безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2>
	
	
	

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - областного бюджета 
	564,7
	564,7
	549,4

	
	 - федерального бюджета 
	
	
	

	
	бюджет сельского поселения<2>
	
	
	

	Основное мероприятие 2.3

Приобретение газового оборудования 
	Всего
	71,0
	71,0
	70,4

	
	бюджет Большесальского сельского поселения 
	71,0
	71,0
	70,4

	
	безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2>
	
	
	

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - областного бюджета 
	
	
	

	
	 - федерального бюджета 
	
	
	

	
	бюджет сельского поселения<2>
	
	
	

	Основное мероприятие 2.5 «Ремонт газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации» 
	Всего
	
	
	

	
	бюджет Большесальского сельского поселения 
	
	
	

	
	безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2>
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	 - областного бюджета 
	
	
	

	
	 - федерального бюджета 
	-
	-
	-

	
	бюджет сельского поселения<2>
	
	
	

	Основное мероприятие 2.6 Расходы на составление сметного расчета стоимости разработки проектных и изыскательских работ, составлению технического задания по объекту: «Строительство инженерной инфраструктуры застраиваемой территории с. Большие Салы, Мясниковского района» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	Всего
	120,0
	120,0
	0,0

	
	бюджет Большесальского сельского поселения 
	120,0
	120,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2>
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	 - областного бюджета 
	
	
	

	
	 - федерального бюджета 
	-
	-
	-

	
	бюджет сельского поселения<2>
	
	
	


Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы 

Большесальского сельского поселения «Обеспечение качественными

 жилищно-коммунальными услугами населения

 Большесальского сельского поселения» за 2021 год

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы 

«Обеспечение качественными

 жилищно-коммунальными услугами населения

 Большесальского сельского поселения» за 2021 год

	№ п/п
	Номер и наименование 


	Ед.

измерения
	Значения показателей 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	год,      
предшествующий 
отчетному 2020
	2021 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа        «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большесальского сельского поселения»

	1
	Доля многоквартирных домов в целом по Большесальскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива
	процентов
	0
	0
	0
	

	2.
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры


	процентов
	38,5
	38,5
	38,5
	-

	Подпрограмма 1                                                                    «Развитие жилищного хозяйства»

	1.1
	количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт
	единиц
	-
	-
	-
	

	1.2
	количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья
	единиц
	1
	1
	1
	-

	1.3
	количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами
	человек
	1
	1
	1
	-

	Подпрограмма 2                                                                    «Развитие коммунальной инфраструктуры»

	2.1
	доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии
	процентов
	8,16
	8,16
	8,16
	

	2.2
	доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Муниципальных образований Большесальского сельского поселения
	процентов
	100,0
	61
	100,0
	

	2.3
	уровень газификации Большесальского сельского поселения
	процентов
	97,0
	97,0
	97,0
	


Приложение № 4
к отчету о реализации муниципальной программы 

Большесальского сельского поселения «Обеспечение качественными

 жилищно-коммунальными услугами населения

 Большесальского сельского поселения» за 2021 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате 

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2021 году
Муниципальная  программа  «Обеспечение качественными

 жилищно-коммунальными услугами населения

 Большесальского сельского поселения»
	Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)
	Ожидаемый непосредственный результат
	Фактически сложившийся результат
	Сумма экономии
(тыс. рублей)

	
	
	
	всего
	в том числе в результате проведенных конкурсных процедур

	Муниципальная программа «Обеспечение качественными

 жилищно-коммунальными услугами населения

 Большесальского сельского поселения»
	х
	х
	41,3
	

	Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства»
	х
	х
	14,4
	

	Основное мероприятие 1.6 «Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов»


	79,5
	79,4
	0,1
	-

	Основное мероприятие 1.7 «Обновление информационной базы ИБ ЖКХ»


	9,0
	7,3
	1,7
	-

	Основное мероприятие 1.9 Уплата общедомовых расходов (электроэнергия)
	0,0
	0,0
	0
	-

	Основное мероприятие 1.10 «Уплата коммунальных расходов и содержание (за муниципальные квартиры)»
	125,5
	112,9
	12,6
	

	Подпрограмма 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры»
	х
	х
	17,2
	

	Основное мероприятие 2.1

Софинансирование расходов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части оплаты граждан за коммунальные услуги
	611,9
	595,3
	16,6
	

	Основное мероприятие 2.3

Приобретение газового оборудования
	71,0
	70,4
	0,6
	

	Основное мероприятие 2.5 «Ремонт газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации»
	
	
	
	

	Основное мероприятие 2.6 Расходы на составление сметного расчета стоимости разработки проектных и изыскательских работ, составлению технического задания по объекту: «Строительство инженерной инфраструктуры застраиваемой территории с. Большие Салы, Мясниковского района» 
	120,0
	0,0
	0
	

	ВСЕГО:
	1016,9
	865,3
	151,6
	-


Приложение № 5

к отчету о реализации муниципальной программы

 Большесальского сельского поселения 

«Обеспечение качественными

 жилищно-коммунальными услугами населения

 Большесальского сельского поселения»
ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Большесальского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами населения

 Большесальского сельского поселения» в 2021 году
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы 

(по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1>
	Объем фактических расходов

	
	
	за счет средств областного бюджета
	за счет средств 
консолидированного бюджета

	
	
	тыс. рублей
	%
	тыс. рублей
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Муниципальная программа «Обеспечение качественными

 жилищно-коммунальными услугами населения

 Большесальского сельского поселения»
	549,4
	
	865,3
	

	2
	Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства»
	 
	 
	199,6
	100

	3
	Основное мероприятие 1.6 «Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов»


	
	
	79,4
	100

	4
	Основное мероприятие 1.7 «Обновление информационной базы ИБ ЖКХ»


	
	
	7,3
	100

	5
	Основное мероприятие 1.9 Уплата общедомовых расходов (электроэнергия)
	
	
	0,0
	

	6
	Основное мероприятие 1.10 «Уплата коммунальных расходов и содержание (за муниципальные квартиры)»
	
	
	112,9
	100

	7
	Подпрограмма 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры»
	549,4
	
	116,3
	

	8
	Основное мероприятие 2.1

Софинансирование расходов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части оплаты граждан за коммунальные услуги
	549,4
	92,3
	45,8

	7,7

	9
	Основное мероприятие 2.3

Приобретение газового оборудования
	
	
	70,5
	100

	10
	Основное мероприятие 2.5 «Ремонт газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации»
	
	
	
	

	
	Итого
	549,4
	
	315,9
	


 Приложение № 6

к отчету о реализации муниципальной программы

 Большесальского сельского поселения 

«Обеспечение качественными

 жилищно-коммунальными услугами населения

 Большесальского сельского поселения»
Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств районного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Большесальского сельского поселения, выполненных в полном объеме
	
	Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме
	Степень реализации основных мероприятий

	1
	2
	3
	4

	Всего, в том числе:
	
	
	

	- основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей
	1
	1
	Х

	- основные мероприятия, предусматривающие оказание государственных и/или муниципальных услуг (работ) на основании муниципального задания
	
	
	Х

	- иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата
	
	
	Х


Приложение № 7

к отчету о реализации муниципальной программы

 Большесальского сельского поселения 

«Обеспечение качественными

 жилищно-коммунальными услугами населения

 Большесальского сельского поселения»
Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме
	
	Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме
	Степень реализации основных мероприятий

	1
	2
	3
	4

	Всего, в том числе:
	
	
	

	- основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей
	6
	4
	Х

	- основные мероприятия, предусматривающие оказание государственных и/или муниципальных услуг (работ) на основании муниципального задания
	
	
	Х

	- иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата
	
	
	Х


Приложение №2 

к постановлению

Администрации 

Большесальского 

сельского поселения

от 24.03.2022г №23 
Отчет 

об исполнении плана реализации муниципальной программы: 

 «Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большесальского сельского поселения» за 2021 год
	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат реализации  (краткое описание) 
	Фактическая дата начала   
реализации 
	Фактическая дата 

окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета на реализацию 

муниципальной      
программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату <1>
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	9

	1.
	Подпрограмма 1. 

Развитие жилищного хозяйства
	Администрация Большесальского сельского поселения
	х
	х
	х
	214,0
	214,0
	199,6
	

	1.1
	Основное мероприятие 1.6 «Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов»


	Администрация Большесальского сельского поселения
	Улучшение жилищных условий
	01.01.2021
	31.12.2021
	79,5
	79,5
	79,4
	

	1.2
	Основное мероприятие 1.7 «Обновление информационной базы ИБ ЖКХ»


	Администрация Большесальского сельского поселения
	Улучшение жилищных условий
	01.01.2021
	31.12.2021
	9,0
	9,0
	7,3
	

	1.3.
	Основное мероприятие 1.9 Уплата общедомовых расходов (электроэнергия)
	Администрация Большесальского сельского поселения
	
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.4
	Основное мероприятие 1.10 «Уплата коммунальных расходов и содержание (за муниципальные квартиры)»
	Администрация Большесальского сельского поселения
	
	01.01.2021
	31.12.2021
	125,5
	125,5
	112,9
	

	2
	Подпрограмма 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры»
	Администрация Большесальского сельского поселения
	х
	х
	х
	557,0
	802,9
	665,7
	

	2.1
	Основное мероприятие 2.1

Софинансирование расходов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части оплаты граждан за коммунальные услуги
	Администрация Большесальского сельского поселения
	Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части оплаты граждан за коммунальные услуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	611,9
	611,9
	595,3
	

	2.2
	Основное мероприятие 2.3 Приобретение газового оборудования
	Администрация Большесальского сельского поселения
	Обеспечение газоснабжения

населения
	01.01.2021
	31.12.2021
	71,0
	71,0
	70,4
	

	2.3
	Основное мероприятие 2.5 «Ремонт газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации» 
	Администрация Большесальского сельского поселения
	Обеспечение газоснабжения

населения
	01.01.2021
	31.12.2021
	
	
	
	

	2.4
	Основное мероприятие 2.6 Расходы на составление сметного расчета стоимости разработки проектных и изыскательских работ, составлению технического задания по объекту: «Строительство инженерной инфраструктуры застраиваемой территории с. Большие Салы, Мясниковского района» 
	Администрация Большесальского сельского поселения
	
	01.01.2021
	31.12.2021
	120,0
	120,0
	0
	

	3
	Итого по муниципальной программе:
	х
	х
	х
	х
	1016,9
	1016,9
	865,3
	

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы:

специалист Администрации Большесальского сельского поселения по вопросам ЖКХ


	х
	х
	х
	1016,9
	1016,9
	865,3
	


