АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2023г 	                                                  №36                           с.Большие Салы

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 14.09.2018г № 128 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большесальского сельского поселения», Администрация Большесальского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 17.12.2018г № 207, за 2022 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» Большесальского сельского поселения за отчетный период 2022, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию на информационных стендах Большесальского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Большесальского сельского поселения                                                 Н. Д. Джемилия

Приложение

к постановлению

Администрации

Большесальского

сельского поселения

от 23.03.2023г №36

Отчет

о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за 2022 год

Раздел I. Конкретные результаты, достигнутые

за 2022 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Большесальского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Большесальского сельского поселения от 12.10.2018г № 29, Администрация Большесальского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 17.12.2018г № 207. Основная задача муниципальной программы – проведение эффективной бюджетной политики.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Большесальского сельского поселения Мясниковского района, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, в отчетном периоде решались следующие задачи:

проведение эффективной бюджетной политики;

совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса, составления и организации исполнения бюджета поселения.

Реализация большинства основных мероприятий муниципальной программы осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания запланированы на 2030 год, что объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Большесальского сельского поселения через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

По результатам исполнения бюджета в 2022 году достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета.

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие решения Собрания депутатов Большесальского сельского поселения от 27.12.2021г. №24 «О бюджете Большесальского сельского поселения Мясниковского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Бюджет Большесальского сельского поселения Мясниковского района сформирован сектором экономики и финансов, представлен Главе Администрации Большесальского сельского поселения и направлен для рассмотрения в Собрание депутатов Большесальского сельского поселения 15.11.2021г. Проект бюджета прошел публичные слушания и утвержден решением Собрания депутатов Большесальского сельского поселения.

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в рамках общей концепции стратегического планирования в Большесальском сельском поселении постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 31.12.2015 № 299 утверждены правила разработки и утверждения бюджетного прогноза Большесальского сельского поселения на долгосрочный период. В соответствии с данными правилами в 2022 году внесены изменения в бюджетный прогноз Большесальского сельского поселения на 2020-2030 годов.

Задачи сбалансированности бюджета поселения и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2022 году путем внесения ряда изменений в решения Собрания депутатов от 27.12.2021г. №24 «О бюджете Большесальского сельского поселения Мясниковского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», от 27.09.2007 № 14 «О положении «О бюджетном процессе в Большесальском сельском поселении»».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов от 25.05.2022 № 36 «Об исполнении бюджета Большесальского сельского поселения Мясниковского района за 2021 год», приняты постановления Администрации Большесальского сельского поселения от 14.04.2022 № 34 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Большесальского сельского поселения Мясниковского района за 1 квартал  2022 года », от 13.07.2022 № 68 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Большесальского сельского поселения Мясниковского района за 1 полугодие  2022 года» и от 14.10.2022 № 98/1 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Большесальского сельского поселения Мясниковского района за 9 месяцев  2022года».

По проектам решений поселения «О бюджете Большесальского сельского поселения Мясниковского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» состоялись публичные слушания.

В целях формирования открытого информационного пространства, обеспечивающего доступ к сведениям финансово-экономической деятельности Большесальского сельского поселения осуществлено внедрение программных продуктов Автоматизированный центр контроля (АЦК) Финансы и АЦК-Планирование, входящих в состав Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области.

В целях исполнения контрольной функции сектор экономики и финансов осуществляет исключительные полномочия по санкционированию оплаты каждого денежного обязательства получателей средств после проверки документов, подтверждающих возникновение таких обязательств.

Сектором экономики и финансов осуществлялась организация исполнения бюджета поселения, формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета поселения, проверка бюджетной отчетности подведомственных учреждений.

Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий достигнутые за 2022 год

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация                                                                  ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 " Долгосрочное финансовое планирование", предусмотрено три основных  мероприятий:

Основное мероприятие 1.1.

Реализация мероприятий по росту доходного потенциала  Большесальского сельского поселения.

Основное мероприятие 1.2.

Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законодательством Ростовской области  о налогах и сборах.

Основное мероприятие 1.3.

Формирование расходов бюджета Большесальского сельского поселения Мясниковского района  в соответствии с муниципальными программами.

В рамках подпрограммы 2 " Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса ", предусмотрено три основных  мероприятий:

Основное мероприятие 2.1.

Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса.

Основное мероприятие 2.2.

Обеспечение деятельности Администрации Большесальского сельского поселения.

Основное мероприятие 2.3.

Организация планирования и исполнения расходов бюджета Большесальского сельского поселения Мясниковского района

В рамках подпрограммы 3 "Управление муниципальным долгом Большесальского сельского поселения", предусмотрено два основных  мероприятия:

Основное мероприятие 3.1.

Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Большесальского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Основное мероприятие 3.2.

Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Большесальского сельского поселения.

Все основные мероприятия, предусмотренные к реализации в отчетном году, реализованы в полном объеме.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения  составили 13248,3 тыс. рублей и исполнены к годовому плану на 121,8 процентов. Рабочей группой по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации поселения проводилась работа с населением (недоимщиками), сумма задолженности погашенной налогоплательщиками за 2022 год составила  640 тыс.руб.

Основное мероприятие 1.2 «Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законодательством Ростовской области  о налогах и сборах.».

Ежегодно до 1 августа проводится оценка эффективности налоговых льгот по местным налогам: земельный налог и налог на имущество. Информация размещается на официальном сайте в сети интернет в разделе «бюджет».

Так по итогам 2022 года по земельному налогу было предоставлено льгот на общую сумму 205,0 тыс.рублей, по налогу на имущество физических лиц было предоставлено льгот на сумму 0 тыс.рублей.

Основное мероприятие 1.3. «Формирование расходов бюджета Большесальского сельского поселения Мясниковского района  в соответствии с муниципальными программами».

Начиная с 201 года, Большесальское сельское поселение планирование и исполнение бюджета поселения осуществляло по программному принципу. Администрацией Большесальского сельского поселения утверждено 11 муниципальных программ, включенных в перечень муниципальных программ Большесальского сельского поселения.

Утвержденные муниципальные программы легли в основу структуры решения Собрания депутатов от 27.12.2021 № 24 «О бюджете Большесальского сельского поселения Мясниковского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». На реализацию принятых муниципальных программ в 2022 году направлено 20492,8 тыс. рублей, или 74,3 процентов от общего объема расходов бюджета поселения.

Целью подпрограммы 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» является нормативное правовое регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта бюджета поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения бюджета поселения, формирование бюджетной отчетности.

Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса».

По итогам 2022 года приняты следующие решения Собрания депутатов:

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Большесальского сельского поселения от 27.09.2007 № 14 «О Положении «О бюджетном процессе в Большесальском сельском поселении» от 20.04.2022г № 35. В решение Собрания депутатов Большесальского сельского поселения от 27.12.2021 № 24«О бюджете Большесальского сельского поселения Мясниковского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» внесено 4 поправки.

Основное мероприятие 2.3. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Большесальского сельского поселения Мясниковского района».

Обеспечение деятельности Администрации Большесальского сельского поселения производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой 
на 2022 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией 
плана-графика закупок на 2022 год.

По подпрограмме 2 мероприятия выполнены в полном объеме.

Проведены публичные слушания и утвержден решением Собрания депутатов Большесальского  сельского поселения бюджет Большесальского  сельского поселения Мясниковского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

В ходе исполнения бюджета подготовлено 4 решения о внесении изменений в бюджет Большесальского  сельского поселения Мясниковского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

В целях обеспечения исполнения бюджетного процесса и приведения в соответствие с областными нормативными документами разработаны и приняты 9 решений Собрания депутатов Большесальского  сельского поселения, 2 постановлений Администрации Большесальского  сельского поселения, по вопросам внесения изменений в положение о бюджетном процессе, по годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета поселения.

По подпрограмме 3 все мероприятия выполнены в полном объеме: Предельный объем муниципального долга Большесальского  сельского поселения не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Сведения об основных мероприятиях, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации за 2022 год также приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы факторов оказывающих влияние не выявлено.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

В 2022 году все 9 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой не имеют финансового обеспечения.

Реализация большинства основных мероприятий муниципальной программы осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания запланированы на 2030 год, что объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Большесальского сельского поселения через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2022 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год.

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов), характеризующих соблюдение бюджетного законодательства.

В 2022 году предусмотрено 10 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм.

По 8 показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Показатель 1 «Наличие бюджетного прогноза Большесальского сельского поселения на долгосрочный период» — наличие бюджетного прогноза обеспечено.

Показатель 2 «Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Большесальского сельского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых  условиях)» - плановое значение 101,6%, фактическое значение 121,8%.

Показатель 3 «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Большесальского сельского поселения Мясниковского района» — плановое значение 0%, фактическое значение  0 %.

Показатель 4 «Отношение объема муниципального долга Большесальского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Большесальского сельского поселения Мясниковского района» - плановое значение 0%, фактическое значение 0%.

Показатель 1.1. «Объем налоговых доходов бюджета Большесальского сельского поселения» - плановое значение 10656,5 тыс.руб, фактическое значение 12894,3 тыс.руб.

Показатель 1.2. «Доля расходов бюджета Большесальского сельского поселения Мясниковского района, формируемых в рамках муниципальных программ Большесальского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Большесальского сельского поселения Мясниковского района» - плановое значение 65,63%, фактическое 73,4%.

Показатель 2.1. «Исполнение расходных обязательств бюджета Большесальского сельского поселения Мясниковского района» - плановое значение 95%, фактический показатель -86,2%.

Показатель 2.2. «Соотношение количества проведенных анализов осуществления главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и общего количества главных распорядителей бюджетных средств» - плановый и фактический показатели соответствуют 100%.

Показатель 2.3. «Доля организаций сектора государственного управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области» - плановый показатель выполнен на 100%.

Показатель 3.1. «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Большесальского сельского поселения в объеме расходов бюджета Большесальского сельского поселения Мясниковского района , за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» - плановый показатель выполнен на 100%

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации:  использования денежных средств, прозрачности,  адресности и целевого характера бюджетных средств

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 -1;

степень достижения целевого показателя 2 -1;

степень достижения целевого показателя 3- 1;

степень достижения целевого показателя 4 -1;

степень достижения целевого показателя 1.1.-1;

степень достижения целевого показателя 1.2.-1;

степень достижения целевого показателя 2.1.-0;

степень достижения целевого показателя 2.2 -1;

степень достижения целевого показателя 2.3 -1;

степень достижения целевого показателя 3.1 -1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,9, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов, т.е как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования равен 1.

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом :

0,9х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Анализ реализации муниципальной Программы в 2022 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации муниципальной Программы и ожидаемые результаты от реализации муниципальной Программы в целом достигнуты.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2022 году по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» представлена в приложении 4  к настоящему отчету.

Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме, представлена в приложении 5  к настоящему отчету.

Раздел 7.  Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Большесальского  сельского поселения от 16.12.2022г № 133 утвержден план реализации муниципальной программы Большесальского  сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2023 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами» за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Большесальского сельского поселения | Администрация Большесальского сельского поселения | 31.12. 2030 | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. | Бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 121,8 процента; достигнуто устойчивая положительная динамика поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленным законодательством Ростовской области о налогах и сборах | Администрация Большесальского сельского поселения | 31.12. 2030 | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | Мониторинг налоговых льгот, оценка эффективности налоговых льгот по местным налогам. | Соотношение недополученных доходов в результате действия льгот к общему объему поступивших налоговых и неналоговых доходов незначительно и составляет : По земельному налогу - 1,4%. По налогу на имущество физических лиц – 0,01% |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета Большесальского сельского поселения Мясниковского района в соответ-ствии с муниципальными про¬граммами | Администрация Большесальского сельского поселения | 31.12. 2030 | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | формирование и исполнение бюджета Большесальского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Большесальского сельского поселения Мясниковского района , формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Большесальского сельского поселения Мясниковского района составит в 2030 году более 90 процентов | На 2022 год бюджет поселения сформирован на основе 11 муниципальных программ. Применяется программная бюджетная классификация. Ассигнования бюджета поселения в проекты муниципальных программ по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства включаются с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенство-вание нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Администрация Большесальского сельского поселения | 31.12. 2030 | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | подготовка проектов решений Собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Большесальского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | Разработано 9 нормативно-правовых актов Большесальского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности Администрации Большесальского сельского поселения Мясниковского района | Администрация Большесальского сельского поселения | 31.12. 2030 | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса не выявлено |  |
|  | Основное мероприятие 2.3. Организация планирования и исполнения расходов бюджета Большесальского сельского поселения Мясниковского района | Администрация Большесальского сельского поселения | 31.12. 2030 | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | Обеспечение деятельности Администрации поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2022 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2022 год. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно, что позволяет оценить степень выполнения расходных обязательств |  |
|  | Основное мероприятие 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Большесальского сельского поселения Мясниковского района | Администрация Большесальского сельского поселения | 31.12. 2030 | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | Обеспечение исполнения бюджетного законодательства в части финансового контроля и финансового аудита. | На 2022 год утверждена программа проведения внутреннего финансового аудита. Проведена проверка и составлен акт проверки. |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Большесальского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Большесальского сельского поселения, управления муниципальным долгом Большесальского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Большесальского сельского поселения | 31.12. 2030 | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | сохранение объема муниципального долга Большесальского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Предельный объем муниципального долга Большесальского сельского поселения не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения |  |
|  | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Большесальского сельского поселения | Администрация Большесальского сельского поселения | 31.12. 2030 | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | объем расходов на обслуживание муниципального долга Большесальского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным Кодексом РФ | Объем расходов на обслуживание муниципального долга Большесальского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным Кодексом РФ |  |

### Приложение № 2

### к отчету о реализации муниципальной программы

### Большесальского сельского поселения

### «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного

### управления муниципальными финансами» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» Большесальского сельского поселения за 2022г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Всего | - | - | - |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | х | - |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Всего | - | - | - |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | х | - |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Большесальского сельского поселения | Всего | - | - | - |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | х | - |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законодательством Ростовской области о налогах и сборах | Всего | - | - | - |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | х | - |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета Большесальского сельского поселения Мясниковского района в соответствии с муниципальными программами | Всего |  |  |  |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | х | - |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | Всего | - | - | - |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | х | - |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Всего | - | - | - |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | х | - |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности Администрации Большесальского сельского поселения | Всего | - | - | - |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | х | - |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. Организация планирования и исполнения расходов бюджета Большесальского сельского поселения Мясниковского района | Всего | - | - | - |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | х | - |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Большесальского сельского поселения Мясниковского района | Всего | - | - | - |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | х | - |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Большесальского сельского поселения» | Всего | - | - | - |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | х | - |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Большесальского сельского поселения, управления муниципальным долгом Большесальского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Всего | - | - | - |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | х | - |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Большесальского сельского поселения | Всего |  |  |  |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2022 год

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2021 | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Наличие бюджетного прогноза Большесальского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | да | - |
| 2. | Показатель 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Большесальского сельского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | процентов | 105,2 | 101,6 | 105,2 |  |
| 3 | Показатель 3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Большесальского сельского поселения Мясниковского района | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Показатель 4. Отношение объема муниципального долга Большесальского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Большесальского сельского поселения Мясниковского района | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1. Объем налоговых доходов бюджета Большесальского сельского поселения | тыс. рублей | 12851,2 | 10880,2 | 13248,3 | - |
| 1.2. | Показатель 1.2. Доля расходов бюджета Большесальского сельского поселения Мясниковского района , формируемых в рамках муниципальных программ Большесальского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Большесальского сельского поселения Мясниковского района | процентов | 63,2 | 65,63 | 74,3 | - |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 2.1. Исполнение расходных обязательств бюджета Большесальского сельского поселения Мясниковского района | процентов | 83,0 | 95,0 | 86,2 | - |
| 2.2 | Показатель 2.2. Соотношение количества проведенных анализов осуществления главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и общего количества главных распорядителей бюджетных средств | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.3 | Показатель 2.3. Доля организаций сектора государственного управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Большесальского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 3.1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Большесальского сельского поселения в объеме расходов бюджета Большесальского сельского поселения Мясниковского района , за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0 | 0 | 0 | - |

### Приложение № 4

### к отчету о реализации муниципальной программы

### Большесальского сельского поселения

### «Управление муниципальными финансами и создание условий

### для эффективного управления муниципальными финансами» за 2022 год

### Информация

### об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | ### Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | ### Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | ### Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| ### Всего, в том числе: |  |  |  |
| ### - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | ### 9 | ### 9 | ### Х |
| ### - основные мероприятия, предусматривающие оказание государственных и/или муниципальных услуг (работ) на основании муниципального задания |  |  | ### Х |
| ### - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | ### Х |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации Большесальского сельского поселения

от 23.03.2023 года №36

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

отчетный период 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольнго события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фактическая дата начала реализации |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |  |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Администрация Большесальского сельского поселения | х | х | х |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Большесальского сельского поселения | Администрация Большесальского сельского поселения | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленным законодательством Ростовской области о налогах и сборах | Администрация Большесальского сельского поселения | Сокращение неэффективных и малоэффективных муниципальных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета Большесальского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Администрация Большесальского сельского поселения | переход на формирование и исполнение бюджета Большесальского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |  |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Администрация Большесальского сельского поселения | Заседания Рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей в связи с пандемией не проводились. Работа с должниками велась дистанционно. По результатам заседаний было собрано 640,0 тыс. рублей. В 2022 году бюджет поселения сформирован по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация. | X | 31.12.2022 | X | X | X |  |  |
| 6. | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | Администрация Большесальского сельского поселения | х | х | х |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Администрация Большесальского сельского поселения | своевременная и качественная разработка нормативных правовых актов Большесальского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности Администрации Большесальского сельского поселения Мясниковского района | Администрация Большесальского сельского поселения | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 2.3 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Большесальского сельского поселения | Администрация Большесальского сельского поселения | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Большесальского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Большесальского сельского поселения Мясниковского района | Администрация Большесальского сельского поселения | Обеспечение исполнения бюджетного законодательства в части финансового контроля и финансового аудита | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |  |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Администрация Большесальского сельского поселения | Разработано 9 нормативно-правовых актов в части совершенствования бюджетного процесса. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно | X | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |
| 11 | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Большесальскогосельского поселения | Администрация Большесальского сельского поселения | х | х | х |  |  |  |  |  |
| 12. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Большесальского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Большесальского сельского поселения | сохранение объема муниципального долга Большесальского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |
| 13. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Большесальского сельского поселения | Администрация Большесальского сельского поселения | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Большесальского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |
| 15. | #### Итого по муниципальной программе | х | х | х | х |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: специалист Администрации Большесальского сельского поселения по вопросам ЖКХ | х | х | х |  |  |  |  |  |
|  |  | Участник: Администрация Большесальского сельского поселения | х | х | х |  |  |  |  |  |