АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2023г                                                 №43                                  с. Большие Салы

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Развитие культуры» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 14.09.2018 г. № 128 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большесальского сельского поселения», Администрация Большесальского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Развитие культуры» за 2022 год утвержденной постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 17.12.2018 г. № 210, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» Большесальского сельского поселения за отчетный период 2022, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию на информационных стендах Большесальского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории Администрации Большесальского сельского поселения Крашеница И.В.

Глава Администрации Большесальского

сельского поселения                                                                                    Н. Д. Джемилия

Приложение №1

к постановлению

Администрации

Большесальского

сельского поселения

от 23.03.2023г №43

Отчет о реализации муниципальной программы

Большесальского сельского поселения «Развитие культуры»

за 2022 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях укрепления материально-технической базы и обеспечения эффективной работы учреждений, и осуществление их деятельности на более качественном уровне в рамках реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Развитие культуры» утвержденной постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 17.12.2018 г. № 210 ответственным исполнителем и участниками в 2022 году достигнуты следующие результаты:

- сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Большесальского сельского поселения;

- реализация творческого потенциала населения Большесальского сельского поселения, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

Администрация Большесальского сельского поселения является учредителем муниципального казенного учреждения культуры ДК «Большесальского сельского поселения», данное учреждение -  участник и реализатор муниципальной программы «Развитие культуры». За 2022г. работниками дома культуры было проведено 150 мероприятий.

Самыми массовыми и памятными мероприятиями 2022 года стали:

- Отчётный концерт художественной самодеятельности Большесальского СДК

- 9 мая - концерт, посвященный 76 годовщине ВОВ;

- 10 июня - всероссийская акция «ОКНА РОССИИ» посвященная празднику «ДЕНЬ РОССИИ»;

- 12 июня - исполнение гимна российской федерации;

- 22 июня - день памяти и скорби, день начала ВОВ.

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Вовлечение молодежи школьного и после школьного возраста в жизнь Дома Культуры и поселения.

В открытом доступе для нашего поселения в ДК осуществляют свою деятельность: музыкальная школа, библиотека, танцевальные и вокальные кружки, кружок по настольному теннису.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий достигнутые за 2022 год

Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры» реализовано одно основное мероприятие.

- Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно - досуговой деятельности» исполнено в полном объеме.

Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2022 году факторов, оказывающих влияние на ход реализации муниципальной программы, не было.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2022 год 6042,2 тыс. рублей. в том числе по источникам финансирования:

бюджет Большесальского сельского поселения – 6042,2 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Большесальского сельского поселения от 27.12.2021г №24 «О бюджете Большесальского сельского поселения Мясниковского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 6042,2 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 6042,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Большесальского сельского поселения – 6042,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Большесальского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Большесальского сельского поселения составил 306,5 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2022 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено три показателя, по всем ним фактически значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий» — плановое значение 150 ед., фактическое значение соответствует 150 ед.

Показатель 2 «Численность участников клубных формирований» - плановое значение 520 чел., фактическое значение 520чел.

Показатель 3 «Количество посещений концертных мероприятий» — фактическое значение - 3000 чел.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: использования денежных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы подпрограмм муниципальной программы (Эп):

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2022 год установлено, что из 3 целевых показателей достигли своих плановых значений 3 показателя.

степень достижения целевого показателя 1 -1;

степень достижения целевого показателя 2 -1;

степень достижения целевого показателя 3- 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы (Эо) составляет 1. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования составляет: СРом = 1:1 =1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Большесальского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Большесальского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, муниципальной программы составляет СРм равна: 1:1=1.

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов, т.е. как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 5735,7:6042,2= 0,95;

3.3 Эффективность использования средств бюджета Большесальского сельского поселения на реализацию муниципальной программы:

Эис = 1:0,95=1 в связи с чем бюджетная эффективность реализации использования бюджетных средств муниципальной программы является высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 1*0,5+1*0,3+1*0,2=1

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод о высокой эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2022 году по муниципальной программе «Развитие культуры» представлена в приложении 4 к настоящему отчету.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Большесальского сельского поселения при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году представлена в приложении 5 к настоящему отчету.

Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств районного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Большесальского сельского поселения, выполненных в полном объеме, представлена в приложении 6 к настоящему отчету.

Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме, представлена в приложении 7 к настоящему отчету.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 16.12.2022г. №141 утвержден план реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Развитие культуры» на 2023 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Большесальского сельского от 28.12.2022 № 52 «О бюджете Большесальского сельского поселения Мясниковского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023-2025 годах.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Развитие культуры» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

«Развитие культуры» за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие учреждений культуры» | Х | Х | Х |  | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности | проведено 150 мероприятий по обеспечению досуга населения |  |
| 2 | Основное мероприятие «Развитие культурно - досуговой деятельности» | МКУК «ДК Большесальского сельского поселения» | 31.12 2030 | 01.01 2022 | 31.12 2022 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; - повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | проведено 150 мероприятий по обеспечению досуга населения; количество участников мероприятий составило 520 человека; повышен творческий потенциал населения. |  |

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Развитие культуры» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

«Развитие культуры» за 2022г

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | муниципальной программой |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная «Развитие культуры» | Всего | 6042,2 | 6042,2 | 5735,7 |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения | 6042,2 | 6042,2 | 5735,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие учреждений культуры» | Всего | 6042,2 | 6042,2 | 5735,7 |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения | 6042,2 | 6042,2 | 5735,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Основное мероприятие «Развитие культурно - досуговой деятельности»» | Всего | 6042,2 | 6042,2 | 5735,7 |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения | 6042,2 | 6042,2 | 5735,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - |  | - |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 Реализация проектов инициативного бюджетирования | Всего |  |  |  |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Развитие культуры» за 2022 год

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы

«Развитие культуры» за 2022г

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2021 | Год 2022 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий | чел. | 90 | 150 | 150 |  |
| 2. | 2.Численность участников клубных формирований | чел. | 192 | 520 | 520 |  |
| 3. | 3. Количество посещений концертных мероприятий | шт. | 3000(онлайн) | 3000 | 3000 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий | чел. | 90 | 150 | 150 |  |
| 1.2. | Численность участников клубных формирований | чел. | 192 | 520 | 520 |  |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Развитие культуры» за 2022 год

### ИНФОРМАЦИЯ

### о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

### проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2022 году

### Муниципальная программа «Развитие культуры»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | х | х | 306,5 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | х | х | 306,5 |  |
| Основное мероприятие 1.1. Основное мероприятие «Развитие культурно - досуговой деятельности» | 6042,2 | 5735,7 | 306,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 Реализация проектов инициативного бюджетирования |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | 6042,2 | 5735,7 | 306,5 | 0,0 |

Приложение № 5

к отчету о реализации муниципальной программы

Большесальского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2022 год

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Большесальского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Развитие культуры» в 2022 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств консолидированного бюджета |  |
|  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  | 5735,7 |  |
| 2 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  | 5735,7 | 100 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Основное мероприятие «Развитие культурно - досуговой деятельности» |  |  | 5735,7 | 100 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 Реализация проектов инициативного бюджетирования |  |  | 5735,7 | 100 |
|  | Итого |  |  | 5735,7 | 100 |

### Приложение № 6

### к отчету о реализации муниципальной программы

### Большесальского сельского поселения

### «Развитие культуры» за 2022 год

### Информация

### об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств районного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Большесальского сельского поселения, выполненных в полном объеме

|  | ### Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | ### Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | ### Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| ### Всего, в том числе: |  |  |  |
| ### - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | ### - | ### - | ### Х |
| ### - основные мероприятия, предусматривающие оказание государственных и/или муниципальных услуг (работ) на основании муниципального задания |  |  | ### Х |
| ### - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | ### Х |

### Приложение № 7

### к отчету о реализации муниципальной программы

### Большесальского сельского поселения

### «Развитие культуры» за 2022год

### Информация

### об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | ### Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | ### Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | ### Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| ### Всего, в том числе: |  |  |  |
| ### - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | ### 1 | ### 1 | ### Х |
| ### - основные мероприятия, предусматривающие оказание государственных и/или муниципальных услуг (работ) на основании муниципального задания |  |  | ### Х |
| ### - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | ### Х |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Большесальского

сельского поселения

от 23.03.2023г №43

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Отклонения Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие учреждений культуры | МКУК «ДК Большесальского сельского поселения» | х | х | х | 6042,2 | 6042,2 | 5735,7 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение культурно массовых мероприятий | МКУК «ДК Большесальского сельского поселения» | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6042,2 | 6042,2 | 5735,7 | 306,5 тыс. руб. экономия расходов за коммунальные услуги, прочих расходов. |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 Реализация проектов инициативного бюджетирования | МКУК «ДК Большесальского сельского поселения» | Обеспечение условий для досуга и отдыха | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе: | х | х | х | х | 6042,2 | 6042,2 | 5735,7 |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУК «ДК Большесальского сельского поселения» | х | х | х | 6042,2 | 6042,2 | 5735,7 |  |