АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2025г	№44	с. Большие Салы Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы «Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большесальского сельского поселения» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 14.09.2018г № 128 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большесальского сельского поселения», Администрация Большесальского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Обеспечение населения качественными жилищно- коммунальными услугами населения Большесальского сельского поселения» за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 17.12.2018г. №206, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большесальского сельского поселения» Большесальского сельского поселения за отчетный период 2024, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию на информационных стендах Большесальского сельского поселения.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за ведущим специалистом Администрации Большесальского сельского поселения             Бахмутским Б.С.

Глава Администрации

Большесальского сельского поселения	Н. Д. Джемилия

Приложение №1 к постановлению Администрации Большесальского сельского поселения от 03.03.2025 №44

Отчет о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большесальского сельского поселения» за 2024 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Большесальское сельское поселение», создания комфортных условий проживания и отдыха населения, - повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Большесальского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большесальского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 17.12.2018г. №206, ответственным исполнителем и участниками в 2024 году достигнуты следующие результаты:

-Совершенствование системы комплексного благоустройства и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Большесальское сельское поселение»;

- Создание комфортных условий проживания и отдыха населения;

- Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Большесальского сельского поселения;

За период 2024 года на сходах граждан регулярно проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений.

Ведется и регулярно обновляются данные в системе Информационная база ЖКХ, а также производится оплата взносов в фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий достигнутые за 2024 год

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 16.12.2022г. №149.

В рамках подпрограммы 1 " Развитие жилищного хозяйства ", предусмотрена реализация трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.6 «Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов». Мероприятие выполнено полностью (63,3%).

Основное  мероприятие  1.7  «Обновление  информационной  базы  ИБ  ЖКХ».

Мероприятие не выполнено.

Основное мероприятие 1.11. «Прочие мероприятия по содержанию жилищного хозяйства». Мероприятие выполнено не полностью (57%)

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2024 году приведены в Таблице 2 к настоящему отчету.

В рамках подпрограммы 2 « Развитие коммунальной инфраструктуры 2, предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1 «Софинансирование расходов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части оплаты граждан за коммунальные услуги». Мероприятие исполнено на 100%.

Основное мероприятие 2.1 «Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения». Мероприятие исполнено на 92,5%.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы - нет.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2024 год по плану составил 1452,7 тыс. руб., израсходовано 1307,5 тыс. руб.

бюджет Большесальского сельского поселения – 646,7 тыс. рублей; областной бюджет – 806,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Большесальского сельского поселения от 28.12.2023г №85 «О бюджете Большесальского сельского поселения Мясниковского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 1452,7 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1452,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Большесальского сельского поселения – 646,7 тыс. рублей; безвозмездные поступления из областного бюджета – 806,0 тыс. рублей; безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Большесальского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Большесальского сельского поселения составил 145,2 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2024 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год.

Муниципальной	программой	и		подпрограммами	муниципальной	 программы предусмотрено семь показателей, по всем ним фактически значения соответствуют плановым. Показатель 1 «Доля многоквартирных домов в целом по Большесальского сельского поселения,	в	которых		собственники	помещений	выбрали	и	реализуют	управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива» — плановое

значение 0 %, фактическое значение соответствует плану.

Показатель 2 «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» - плановое значение 38,0%, фактическое значение 38,0%.

Показатель 1.2. «Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья» — плановое значение 1ед, фактическое значение - 1ед.

Показатель 1.3. «Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами» - плановое значение 1 человек, фактическое значение 1 человек.

Показатель 2.1. «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии» - плановое значение 8,2%, фактическое значение 8,2%.

Показатель 2.2. «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Муниципальных образований Большесальского сельского поселения» - плановое значение 100%, фактическое значение 100%.

Показатель 2.3. «Уровень газификации Большесальского сельского поселения» - плановое значение 97,5%, фактическое значение 97,5%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: использования денежных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы подпрограмм муниципальной программы (Эп):

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2024 год установлено, что из 7 целевых показателей достигли своих плановых значений 7 показателей.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила: степень достижения целевого показателя 1 -1;

степень достижения целевого показателя 2 -1;

степень достижения целевого показателя 1.2- 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 -1;

степень достижения целевого показателя 2.1- 1;

степень достижения целевого показателя 2.2- 1;

степень достижения целевого показателя 2.3 -1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы (Эо) составляет 1. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования составляет: СРом = 4:5 =0,8, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

  - Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Большесальского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Большесальского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, муниципальной программы составляет СРм равна: 4:5 =0,8;

  - Степень соответствия запланированному уровню расходов, т.е как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 1307,5/1452,7 = 0,90;

  - Эффективность использования средств бюджета Большесальского сельского поселения на реализацию муниципальной программы:

Эис = 0,8:0,9=0,89, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 1*0,5+0,8*0,3+0,89*0,2=0,92

Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод о удовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2024 году по муниципальной программе

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большесальского сельского поселения» представлена в приложении 4 к настоящему отчету.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Большесальского сельского поселения при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году представлена в приложении 5 к настоящему отчету.

Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств районного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Большесальского сельского поселения, выполненных в полном объеме, представлена в приложении 6 к настоящему отчету.

Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме, представлена в приложении 7 к настоящему отчету.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Большесальского сельского поселения: выполняются работы по обеспечению качественными жилищно-коммунальными услугами населения поселения.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 20.12.2024 №307 утвержден единый аналитический план реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большесальского сельского поселения», в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы в 2025 году.

Решением Собрания депутатов Большесальского сельского поселения от 27.12.2024 № 113 «О бюджете Большесальского сельского поселения Мясниковского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий настоящей муниципальной программы в 2025-2027 годах.

Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большесальского сельского

поселения» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большесальского сельского поселения» за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственны й исполнитель, соисполнител ь, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации / реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | достигнут ые | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие жилищного хозяйства» | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.6 «Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов» | специалист Администрац ии Большесальск ого сельского поселения по вопросам ЖКХ | 31.12. 2030 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Улучшение жилищных условий. | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Улучшение жилищных условий. |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.7 | специалист Администрац | 31.12. 2030 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Улучшение жилищных условий | Улучшение жилищных условий |  |

|  | «Обновление информационной базы ИБ ЖКХ» | ии Большесальск ого сельского поселения по вопросам ЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Основное мероприятие 1.9 Уплата общедомовых расходов (электроэнергия) | специалист Администрац ии Большесальск ого сельского поселения по вопросам ЖКХ | 31.12. 2030 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.11 «Прочие мероприятия по содержанию жилищного хозяйства» | специалист Администрац ии Большесальск ого сельского поселения по вопросам ЖКХ | 31.12. 2030 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Улучшение жилищных условий | Улучшение жилищных условий |  |
| 6 | Подпрограмма 2 Развитие коммунальной инфраструктуры | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.1 Софинансирование расходов на возмещение предприятиям жилищно- коммунального хозяйства части оплаты граждан за коммунальные услуги | специалист Администрац ии Большесальск ого сельского поселения по вопросам ЖКХ | 31.12. 2030 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Осуществление финансовой поддержки предприятиям жилищно- коммунального хозяйства | Предприятия жилищно- коммунального хозяйства получают дополнительную финансовую поддержку и возмещение разницы тарифов. |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.4 Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения | специалист Администрац ии Большесальск ого сельского поселения по вопросам ЖКХ | 31.12. 2030 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Обеспечение бесперебойного отопления МКД | Обеспечение бесперебойного отопления МКД |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.7 Прочие мероприятия по содержанию объектов коммунального хозяйства | специалист Администрац ии Большесальск ого сельского поселения по вопросам ЖКХ | 31.12. 2030 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Улучшение качества коммунальных услуг | Улучшение качества коммунальных услуг |  |

Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы

Большесальского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Большесальского сельского поселения» за 2024 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большесальского сельского поселения» за 2024 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактически е расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальн ой программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Большесальского сельского поселения» | Всего | 1452,7 | 1452,7 | 1307,5 |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения | 646,7 | 646,7 | 501,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> | 806,0 | 806,0 | 806,0 |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | 806,0 | 806,0 | 806,0 |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства» | Всего | 210,0 | 210,0 | 123,4 |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения | 210,0 | 210,0 | 123,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 «Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов » | Всего | 150,0 | 150,0 | 94,9 |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения | 150,0 | 150,0 | 94,9 |

|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения<2> | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 «Обновление информационной базы ИБ ЖКХ» | Всего | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.9 Уплата общедомовых расходов (электроэнергия) | Всего |  |  |  |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.10 Прочие мероприятия по содержанию жилищного хозяйства | Всего | 50,0 | 50,0 | 28,5 |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения | 50,0 | 50,0 | 28,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |

| Подпрограмма 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры» | Всего | 1242,7 | 1242,7 | 1184,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения | 436,7 | 436,7 | 378,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> | 806,0 | 806,0 | 806,0 |
|  | в том числе за счет средств: | - | - |  |
|  | - областного бюджета | 806,0 | 806,0 | 806,0 |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Софинансирование расходов на возмещение предприятиям жилищно- коммунального хозяйства части оплаты граждан за коммунальные услуги | Всего | 814,2 | 814,2 | 814,1 |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения | 8,2 | 8,2 | 8,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> | 806,0 | 806,0 | 806,0 |
|  | в том числе за счет средств: | - | - |  |
|  | - областного бюджета | 806,0 | 806,0 | 806,0 |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения | Всего | 400,0 | 400,0 | 370,0 |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения | 400,0 | 400,0 | 370,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5 «Ремонт газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации» | Всего |  |  |  |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |

|  | - областного бюджета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.7 Прочие мероприятия по содержанию объектов коммунального хозяйства | Всего | 28,5 | 28,5 | 0,0 |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения | 28,5 | 28,5 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |

Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы

Большесальского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Большесальского сельского поселения» за 2024 год

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Большесальского сельского поселения» за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2023 | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большесальского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля многоквартирных домов в целом по Большесальскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 38,0 | 38,0 | 38,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |

| 1.1 | количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | - | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.3 | количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами | человек | 1 | 1 | 1 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | процентов | 8,1 | 8,1 | 8,1 |  |
| 2.2 | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Муниципальных образований Большесальского сельского поселения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.3 | уровень газификации Большесальского сельского поселения | процентов | 97,0 | 97,5 | 97,5 |  |

Приложение № 4 к отчету о реализации муниципальной программы

Большесальского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Большесальского сельского поселения» за 2024 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2024 году Муниципальная программа «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Большесальского сельского поселения»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большесальского сельского поселения» | х | х | 116,7 |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства» | х | х | 86,6 |  |
| Основное мероприятие 1.6 «Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов» | 150,0 | 94,9 | 55,1 | - |
| Основное мероприятие 1.7 «Обновление информационной базы ИБ ЖКХ» | 10,0 | 0,0 | 10,0 | - |

| Основное мероприятие 1.9 Уплата общедомовых расходов (электроэнергия) | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.11 «Прочие мероприятия по содержанию жилищного хозяйства» | 50,0 | 28,5 | 21,5 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры» | х | х | 58,6 |  |
| Основное мероприятие 2.1 Софинансирование расходов на возмещение предприятиям жилищно- коммунального хозяйства части оплаты граждан за коммунальные услуги | 814,2 | 814,1 | 0,1 |  |
| Основное мероприятие 2.3 Приобретение газового оборудования |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 «Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения» | 400,0 | 370,0 | 30,0 |  |
| Основное мероприятие 2.7 Прочие мероприятия по содержанию объектов коммунального хозяйства | 28,5 | 0,0 | 28,5 |  |
| ВСЕГО: | 1452,7 | 1307,5 | 145,2 | - |

ИНФОРМАЦИЯ

Приложение № 5 к отчету о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большесальского сельского поселения»

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Большесальского сельского поселения

при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Большесальского сельского поселения» в 2024 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств консолидированного бюджета |  |
|  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большесальского сельского поселения» | 806,0 |  | 501,5 |  |
| 2 | Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства» |  |  | 123,4 | 100 |
| 3 | Основное мероприятие 1.6 «Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов» |  |  | 94,9 | 100 |
| 4 | Основное мероприятие 1.7 «Обновление информационной базы |  |  | 0,0 |  |

|  | ИБ ЖКХ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Основное мероприятие 1.9 Уплата общедомовых расходов (электроэнергия) |  |  | 0,0 |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.11 «Прочие мероприятия по содержанию жилищного хозяйства» |  |  | 28,5 | 100 |
| 7 | Подпрограмма 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры» | 806,0 |  | 378,1 |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.1 Софинансирование расходов на возмещение предприятиям жилищно- коммунального хозяйства части оплаты граждан за коммунальные услуги | 806,0 | 99,0 | 8,1 | 1 |
| 9 | Основное мероприятие 2.4 «Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения» |  |  | 370,0 | 100 |
| 10 | Основное мероприятие 2.7 Прочие мероприятия по содержанию объектов коммунального хозяйства |  |  | 0,0 |  |
|  | Итого | 806,0 |  | 501,5 |  |

Информация

Приложение № 6 к отчету о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большесальского сельского поселения»

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств районного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Большесальского сельского поселения, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 1 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание государственных и/или муниципальных услуг (работ) на основании муниципального задания |  |  | Х |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | Х |

Информация

Приложение № 7 к отчету о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большесальского сельского поселения»

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 4 | 3 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание государственных и/или муниципальных услуг (работ) на основании муниципального задания |  |  | Х |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | Х |

Приложение №2 к постановлению Администрации Большесальского сельского поселения от 03.03.2025 №44

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большесальского сельского поселения» за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факт ическ ая дата начал а реали зации | Факти ческая дата оконч ания реализ ации, наступ ления контр ольног о событ ия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот рено муниципал ьной программо й | предусмо трено сводной бюджетн ой роспись ю | факт на отчетну ю дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие жилищного хозяйства | Администрация Большесальского сельского поселения | х | х | х | 210,0 | 210,0 | 123,4 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.6 «Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов» | Администрация Большесальского сельского поселения | Улучшение жилищных условий | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 150,0 | 150,0 | 94,9 | . |

| 1.2 | Основное мероприятие 1.7 «Обновление информационной базы ИБ ЖКХ» | Администрация Большесальского сельского поселения | Улучшение жилищных условий | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | Экономия 10 тыс.руб в связи с отсутствием надобности в обновлении ПО. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.9 Уплата общедомовых расходов (электроэнергия) | Администрация Большесальского сельского поселения |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.11 «Прочие мероприятия по содержанию жилищного хозяйства» | Администрация Большесальского сельского поселения |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 50,0 | 50,0 | 28,5 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры» | Администрация Большесальского сельского поселения | х | х | х | 1242,7 | 1242,7 | 1184,1 | Экономия 58,6 тыс.руб в связи с заявительным характером субсидий. |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Софинансирование расходов на возмещение предприятиям жилищно- коммунального хозяйства части оплаты граждан за коммунальные услуги | Администрация Большесальского сельского поселения | Возмещение предприятиям жилищно- коммунального хозяйства части оплаты граждан за коммунальные услуги | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 814,2 | 814,2 | 814,1 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.3 Приобретение газового оборудования | Администрация Большесальского сельского поселения | Обеспечение газоснабжения населения | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  |  |  |  |

| 2.3 | Основное мероприятие 2.4 «Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения» | Администрация Большесальского сельского поселения | Обеспечение газоснабжения населения | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 400,0 | 400,0 | 370,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.7 Прочие мероприятия по содержанию объектов коммунального хозяйства | Администрация Большесальского сельского поселения |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 28,5 | 28,5 | 0,0 |  |
| 3 | Итого по муниципальной программе: | х | х | х | х | 1452,7 | 1452,7 | 1307,5 |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: специалист Администрации Большесальского сельского поселения по вопросам ЖКХ | х | х | х | 1452,7 | 1452,7 | 1307,5 |  |