АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2025г.                                                     №66                              с. Большие Салы

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 14.09.2018г № 128 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большесальского сельского поселения», Администрация Большесальского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 17.12.2018г. № 208, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» Большесальского сельского поселения за отчетный период 2024, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию на информационных стендах Большесальского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за ведущим специалистом Администрации Большесальского сельского поселения Курбановой Л.А.

| Глава Администрации Большесальского сельского поселения | Н. Д. Джемилия |
| --- | --- |

Приложение №1 к постановлению

Администрации Большесальского

сельского поселения от 21.03.2025г  №66

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за 2024г.

В целях повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействия терроризма и экстремизма, борьбы с преступностью в рамках реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 17.12.2018г. № 208 ответственным исполнителем и участниками в 2024 году достигнуты следующие результаты:

- повышение эффективности обеспечения общественной безопасности;

- создание условий для благоприятной и максимально безопасной обстановки для населения;

- воспитание гражданской ответственности толерантности;

- обеспечение антитеррористической защищенности населения;

- оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным правлениям;

- гармонизация межнациональных отношений.

В целях снижения уровня распространения террористических и экстремистских проявлений, а также устранения причин и условий, способствующих возникновению террористических и экстремистских проявлений на сходах граждан, проводилась информационно-разъяснительная работа., в общественных территориях размещались информационные материалы по предупреждению экстремистских проявлений.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий достигнутые за 2024 год

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных и приоритетных мероприятий.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2024 году осуществлялась в соответствии планом реализации, утвержденным Постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 14.12.2023 № 266.

Сведения об основных мероприятиях, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации, за 2024 год также приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы – нет.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2024 год 60,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Большесальского сельского поселения – 60,0 тыс. рублей;

областной бюджет -0 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Большесальского сельского поселения от 28.12.2023г. №85 «О бюджете Большесальского сельского поселения Мясниковского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 60,0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 60,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Большесальского сельского поселения – 60,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета  - 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Большесальского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Большесальского сельского поселения составил 36,5 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2024 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Для реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2024 году предусмотрено 9 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм.

По 6 показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год с обоснованием отклонений представлены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Результаты оценки бюджетной эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2024 год установлено, что из 9 целевых показателей достигли своих плановых значений 6 показателей.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 - 1

целевого показателя 2 - 0

целевого показателя 3 - 1

целевого показателя 1.1 – 1

целевого показателя 1.2 – 1

целевого показателя 1.3 - 0

целевого показателя 1.4 - 0

целевого показателя 2.1 – 1

целевого показателя 2.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 6:9= 0,67. Это низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 1:3= 0,33.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Большесальского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 1:3=0,33.

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 0,33:0,33=1;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 23,5:60=0,39.

Использование финансовых ресурсов признано неэффективным.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 0,67*0,5+0,33*0,3+0,39*0,2=0,5.

Уровень реализации муниципальной программы признан низким.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод о низкой эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2024 году по муниципальной  программе  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» представлена в приложении 4  к настоящему отчету.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Большесальского сельского поселения при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году представлена в приложении 5  к настоящему отчету.

Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств районного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Большесальского сельского поселения, выполненных в полном объеме, представлена в приложении 6  к настоящему отчету.

Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме, представлена в приложении 7  к настоящему отчету.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 14.12.2023г № 266 утвержден план реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2024 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Большесальского сельского поселения от 27.12.2024г № 113 «О бюджете Большесальского сельского поселения Мясниковского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий настоящей муниципальной программы в 2025-2027 годах.

Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации | Начала реализации | окончание реализации | Запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Большесальском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие: Профилактика экстремизма и терроризма | Администрация Большесальского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение эффективности обеспечения общественной безопасности, создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки, усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | Снижение возможности совершения террористических актов на территории Большесальского сельского поселения | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение общественной безопасности граждан на территории МО «Большесальское сельское поселение»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация комплекса мероприятий по обеспечению общественной безопасности |  | Администрация Большесальского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение эффективности обеспечения общественной безопасности | снижение возможности совершения противоправных актов на территории Большесальского сельского поселения | - |
| 2.2 | Содержание средств скрытой фотофиксации (фотоловушки) |  | Администрация Большесальского сельского поселения | 31.12. 2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций | снижение возможности совершения противоправных актов на территории Большесальского сельского поселения | - |

### Приложение № 2 к отчету о реализации

### муниципальной программы

### «Обеспечение общественного порядка и

### противодействие преступности» за 2024 год

### СВЕДЕНИЯ

### об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2024 год

| ### Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ### основного мероприятия | ### Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | муниципальной программой |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 |
| ### Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Всего | ### 60,0 | ### 60,0 | ### 23,5 |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения | ### 60,0 | ### 60,0 | ### 23,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> | ### - | ### - | ### - |
|  | в том числе за счет средств: | ### - | ### - | ### - |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | ### - | ### - | ### - |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |
| ### Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Большесальском сельском поселении» | Всего | ### 10,0 | ### 10,0 | ### 0 |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения | ### 10,0 | ### 10,0 | ### 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> | ### - | ### - | ### - |
|  | в том числе за счет средств: | ### - | ### - | ### - |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | ### - | ### - | ### - |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |
| ### Основное мероприятие 1.1. ### «Охрана объектов коммунальной инфраструктуры» | Всего | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0 |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> | ### - | ### - | ### - |
|  | в том числе за счет средств: | ### - | ### - | ### - |
|  | - областного бюджета | ### - | ### - | ### - |
|  | - федерального бюджета | ### - | ### - | ### - |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. «Организация подготовки проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для распространения среди жителей сельского поселения, работников учреждений, предприятий, организаций, по антитеррористической тематике» | Всего | 10,0 | 10,0 | 0 |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения | 10,0 | 10,0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета сельского поселения<2> | - | - | - |
| ### Подпрограмма 2. ### «Обеспечение общественной безопасности граждан на территории МО «Большесальское сельское поселение» | Всего | ### 50,0 | ### 50,0 | ### 23,5 |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения | ### 50,0 | ### 50,0 | ### 23,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> | ### - | ### - | ### - |
|  | в том числе за счет средств: | ### - | ### - | ### - |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | ### - | ### - | ### - |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |
| ### Основное мероприятие 2.1. ### «Реализация комплекса мероприятий по обеспечению общественной безопасности» | Всего | ### 50,0 | ### 50,0 | ### 23,5 |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения | ### 50,0 | ### 50,0 | ### 23,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> | ### - | ### - | ### - |
|  | в том числе за счет средств: | ### - | ### - | ### - |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | ### - | ### - | ### - |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |
| ### Основное мероприятие 2.2. ### «Содержание средств фото- видео фиксации» | Всего | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения | ### - | ### - | ### - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> | ### - | ### - | ### - |
|  | в том числе за счет средств: | ### - | ### - | ### - |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | ### - | ### - | ### - |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Большесальского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и

противодействие преступности»

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2023 | 2024год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции | процентов | 0 | 35 | 35 |  |
| 2 | Показатель 2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процентов | 0 | не более 5 | 0 | Опросы граждан за истекший период не проводились. |
| 3 | Показатель 3. Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 3 тыс. населения | человек / 3 тыс.населения | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1. «Профилактика экстремизма и терроризма»» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1.1. Выявления нарушений действующего законодательства в муниципальных правовых актах приведение их в соответствие | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Показатель 1.2. Организация мониторинга муниципальных правовых актов Большесальского сельского поселения, принятых по вопросам профилактики экстремизма и терроризма | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Показатель 1.3. Участие в проведении проверок антитеррористической защищенности жизненно важных, потенциально опасных объектов и объектов социальной сферы с массовым пребыванием граждан | процент | - | - | - |  |
| 1.4. | Показатель 1.4. Организация подготовки и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера | количество | 2 | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение общественной безопасности граждан на территории МО «Большесальское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 2.1 доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих ограждение территорий по периметру | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.2. | Показатель 2.2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Большесальское сельское поселение | процентов | 0 | 44 | 44 |  |

| Приложение № 4 к отчету о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2024 год ИНФОРМАЦИЯ о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2024 году Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Муниципальная программа Большесальского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | х | х | 36,5 |  |
| Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Большесальском сельском поселении» | х | х | 10,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Охрана объектов коммунальной инфраструктуры» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.2. «Организация подготовки проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для распространения среди жителей сельского поселения, работников учреждений, предприятий, организаций, по антитеррористической тематике» | 10,0 | 0,0 | 10,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение общественной безопасности граждан на территории МО «Большесальское сельское поселение»» | х | х | 26,5 |  |
| Основное мероприятие 2.1. « Реализация комплекса мероприятий по обеспечению общественной безопасности» | 50,0 | 23,5 | 26,5 |  |
| Основное мероприятие 2.2. «Содержание средств фото- видео фиксации» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ВСЕГО: | 60,0 | 23,5 | 36,5 |  |

Приложение № 5

к отчету о реализации муниципальной программы

Большесальского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и

противодействие преступности» за 2024 год

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Большесальского сельского поселения при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств консолидированного бюджета |  |
|  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа Большесальского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  | 23,5 | 100 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Большесальском сельском поселении» |  |  | 0,0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. «Охрана объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. «Организация подготовки проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для распространения среди жителей сельского поселения, работников учреждений, предприятий, организаций, по антитеррористической тематике» |  |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма 2 « Обеспечение общественной безопасности граждан на территории МО «Большесальское сельское поселение»» |  |  | 23,5 | 100,0 |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Реализация комплекса мероприятий по обеспечению общественной безопасности» |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. «Содержание средств фото- видео фиксации» |  |  |  |  |

### Приложение № 6

### к отчету о реализации муниципальной программы

### Большесальского сельского поселения

### «Обеспечение общественного порядка и

### противодействие преступности» за 2024 год

### Информация

### об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств районного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Большесальского сельского поселения, выполненных в полном объеме

|  | ### Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | ### Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | ### Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| ### Всего, в том числе: |  |  |  |
| ### - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | ### - | ### - | ### Х |
| ### - основные мероприятия, предусматривающие оказание государственных и/или муниципальных услуг (работ) на основании муниципального задания |  |  | ### Х |
| ### - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | ### Х |

### Приложение № 7

### к отчету о реализации муниципальной программы

### Большесальского сельского поселения

### «Обеспечение общественного порядка и

### противодействие преступности» за 2024 год

### Информация

### об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | ### Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | ### Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | ### Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| ### Всего, в том числе: |  |  |  |
| ### - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | ### 3 | ### 1 | ### Х |
| ### - основные мероприятия, предусматривающие оказание государственных и/или муниципальных услуг (работ) на основании муниципального задания |  |  | ### Х |
| ### - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | ### Х |

### Приложение №2

### к постановлению Администрации

### Большесальского сельского поселения

### от 21.03.2025 №66

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата Окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию Муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 Профилактика экстремизма и терроризма в Большесальском сельском поселении | Администрация Большесальского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Охрана объектов коммунальной инфраструктуры» | Администрация Большесальского сельского поселения | Повышение эффективности обеспечения общественной безопасности, создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки, усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Организация подготовки проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для распространения среди жителей сельского поселения, работников учреждений, предприятий, организаций, по антитеррористической тематике» | Администрация Большесальского сельского поселения | Повышение эффективности обеспечения общественной безопасности, создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки, усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | В течение года не возникало необходимости в приобретении, изготовлении буклетов, памяток |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение общественной безопасности граждан на территории МО «Большесальское сельское поселение» | Администрация Большесальского сельского поселения | Повышение эффективности обеспечения общественной безопасности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 50,0 | 50,0 | 23,5 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Реализация комплекса мероприятий по обеспечению общественной безопасности» | Администрация Большесальского сельского поселения | Повышение эффективности обеспечения общественной безопасности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 50,0 | 50,0 | 23,5 | Экономия 26,5 тыс.руб в результате закупочных процедур |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. «Содержание средств фото- видео фиксации» | Администрация Большесальского сельского поселения | Повышение эффективности обеспечения общественной безопасности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 60,0 | 60,0 | 23,5 |  |