АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2025г				№67	с. Большие Салы Об	утверждении	отчета	о	реализации

муниципальной		программы Большесальского	сельского		поселения

«Муниципальная политика» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 14.09.2018г № 128 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большесальского сельского поселения», Администрация Большесальского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ :

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 17.12.2018г

№ 209, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Муниципальная политика» Большесальского сельского поселения за отчетный период 2024, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию на информационных стендах Большесальского сельского поселения.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за ведущим специалистом Администрации Большесальского сельского поселения Курбановой Л.А.

| Глава Администрации Большесальского сельского поселения | Н. Д. Джемилия |
| --- | --- |

Приложение 1 к постановлению Администрации Большесальского сельского поселения от 21.03.2025г №67

Отчет о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2024 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024г.

В целях совершенствования муниципального управления и муниципальной службы Большесальского сельского поселения; повышения качества оказания услуг лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы Большесальского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 17.12.2018г № 209, ответственным исполнителем и участниками в 2024 году достигнуты следующие результаты:

- для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления получили дополнительное профессиональное обучение пятеро специалистов, получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации;

- Глава Администрации Большесальского сельского поселения принимал участие в заседании совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих;

- на официальном сайте Администрации поселения в информационно- телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание;

- все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Заря» либо в информационном бюллетене «Большесальское сельское поселение»), что положительно влияет на уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, а также

сведения о достижении контрольных событий достигнутые за 2024 год

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2024 году осуществлялась в соответствии планом реализации, утвержденным Постановлением Администрации Большесальского сельского поселения №264 от 14.12.2023г.

В рамках подпрограммы 1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы», предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Обнародование нормативно-правовых актов Большесальского сельского поселения, проектов правовых актов Большесальского сельского поселения и иных информационных материалов» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.2 «Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области» исполнено в полном объеме.

В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование уровня профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления» предусмотрено одно основное мероприятие.

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» которое выполнено в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2024 год по итогам 12 месяцев 2024 года установлено отсутствие факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2024 год 75,0 тыс. рублей. в том числе по источникам финансирования:

бюджет Большесальского сельского поселения – 75,0 тыс. рублей; областной бюджет -0 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Большесальского сельского поселения от 28.12.2023г №85 «О бюджете Большесальского сельского поселения Мясниковского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 104,7 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 75,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Большесальского сельского поселения –75,0 тыс. рублей; безвозмездные поступления из областного бюджета 0 тыс. рублей; безвозмездные поступления из федерального бюджета -0тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Большесальского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Большесальского сельского поселения составил 14,9 тыс.рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2024 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено пять показателей, по всем ним фактически значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования» — плановое значение 100%, фактическое значение 100%.

Показатель 2 «Доля муниципальных служащих имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет» - плановое значение 95%, фактическое значение 73%.

Показатель 1.1 «Доля опубликованных нормативно-правовых актов в средствах массовой информации к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в средствах массовой информации» — плановое значение 100%, фактическое значение 100%.

Показатель 2.2 «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование» - плановое значение 100%, фактическое значение 100%.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной

программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: использования денежных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2024 год установлено, что из 4 целевых показателей достигли своих плановых значений 2 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила: целевого показателя 1 - 1;

целевого показателя 2 - 0;

целевого показателя 3 - 1;

целевого показателя 4 - 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 3:4= 0,75. Это удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования составляет (СРом): 3:3=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

  - Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Большесальского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Большесальского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Большесальского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 3:3=1;

  - Степень соответствия запланированному уровню расходов, т.е как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 60,1:75,0=0,8;

  - Эффективность использования средств бюджета Большесальского сельского поселения на реализацию муниципальной программы: Эис: 1:0,8=1,25, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 0,75*0,5+1*0,3+1,25*0,2=0,93.

Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации	основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2024 году по муниципальной программе «Муниципальная политика» представлена в приложении 4 к настоящему отчету.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Большесальского  сельского  поселения  при  реализации  основных  мероприятий,

приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году представлена в приложении 5 к настоящему отчету.

Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств районного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Большесальского сельского поселения, выполненных в полном объеме, представлена в приложении 6 к настоящему отчету.

Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме, представлена в приложении 7 к настоящему отчету.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 14.12.2023 № 264 утвержден план реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2024 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Большесальского сельского поселения от 27.12.2024г № 113 «О бюджете Большесальского сельского поселения Мясниковского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий настоящей муниципальной программы в 2025-2027 годах.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы	Большесальского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Муниципальная политика» за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственны й исполнитель, соисполнител ь, участник (должность/ ФИО) | Плановы й срок окончани я реализац ии | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализац ии/ реализац ии не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализ ации | оконча ния реализ ации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 | Специалист | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | муниципальной | Администрац |  |  |  |  |  |  |
|  | программы | ия |  |  |  |  |  |  |
|  | «Совершенствовани | Большесальск |  |  |  |  |  |  |
|  | е правовой и | ого сельского |  |  |  |  |  |  |
|  | методической | поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | основы | по правовой и |  |  |  |  |  |  |

|  | муниципальной службы» | кадровой работе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Специалист | 31.12. | 01.01. | 31.12. | Соблюдение норм | Нормативно-правовые |  |
|  |  | Администрац | 2030 | 2024 | 2024 | федерального и областного | акты, подлежащие |  |
|  |  | ия |  |  |  | законодательства, | официальному |  |
|  |  | Большесальск |  |  |  | регулирующих вопросы | опубликованию в |  |
|  | Основное | ого сельского |  |  |  | опубликования правовых | средствах массовой |  |
|  | мероприятие 1.1. Обнародование нормативно-правовых актов Большесальского сельского поселения, проектов правовых актов Большесальского сельского поселения и иных информационных | поселения по правовой и кадровой работе |  |  |  | актов в СМИ | информации печатаются в районной газете «Заря», а также все чаще используется информационный бюллетень «Большесальское сельское поселение» За 2024 год заключено 2 договора на опубликование |  |
|  | материалов |  |  |  |  |  | нормативно – правовых |  |
|  |  |  |  |  |  |  | актов и информаций для |  |
|  |  |  |  |  |  |  | жителей |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Большесальского |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сельского поселения. |  |
|  | Основное | Специалист | 31.12. | 01.01. | 31.12. | Повышение | Эффективность | - |
|  | мероприятие 1.2. | Администрац | 2030 | 2024 | 2024 | эффективности | деятельности |  |
|  | Уплата членского | ия |  |  |  | деятельности | муниципальных |  |
|  | взноса в Совет | Большесальск |  |  |  | Администрации | служащих характе- |  |
|  | муниципальных | ого сельского |  |  |  | Большесальского | ризуется качеством |  |
|  | образований | поселения |  |  |  | сельского поселения | выполнения своих |  |
|  | Ростовской области | по правовой и |  |  |  |  | должностных обязан- |  |
|  |  | кадровой |  |  |  |  | ностей и исполнения |  |

|  |  | работе |  |  |  |  | законодательства РФ. Оплачены взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 2« | Специалист | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Совершенствование | Администрац |  |  |  |  |  |  |
|  | уровня | ия |  |  |  |  |  |  |
|  | профессионального | Большесальск |  |  |  |  |  |  |
|  | образования лиц | ого сельского |  |  |  |  |  |  |
|  | занятых в системе | поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | местного | по правовой и |  |  |  |  |  |  |
|  | самоуправления » | кадровой |  |  |  |  |  |  |
|  |  | работе |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное | Специалист | 31.12. | 01.01. | 31.12. | Совершенствование | За 2024 год все сотрудники прошли обучение по охране труда | - |
|  | мероприятие 2.1. | Администрац | 2030 | 2024 | 2024 | уровня дополнительного |  |  |
|  | «Обеспечение | ия |  |  |  | профессионального |  |  |
|  | дополнительного | Большесальск |  |  |  | образования лиц, занятых в |  |  |
|  | профессионального | ого сельского |  |  |  | системе местного |  |  |
|  | образования лиц, | поселения |  |  |  | самоуправления |  |  |
|  | замещающих | по правовой и |  |  |  |  |  |  |
|  | выборные | кадровой |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальные | работе |  |  |  |  |  |  |
|  | должности, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | служащих» |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2024 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Объем расходов, предусмотре нных муниципальн ой программой (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципально й программой | муниципаль ной программой |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная | Всего | 75,0 | 75,0 | 60,1 |
| программа | бюджет Большесальского сельского поселения | 75,0 | 75,0 | 60,1 |
| «Муниципальная |  |  |  |  |
| политика» |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> |  |  |  |
|  |  | - |  | - |
|  | в том числе за счет средств: | - |  | - |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - |  | - |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Всего | 35,0 | 35,0 | 32,8 |
| «Совершенствование правовой и методической |  |  |  |  |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения | 35,0 | 35,0 | 32,8 |
| основы муниципальной |  |  |  |  |
| службы» |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> |  |  |  |
|  |  | - |  | - |

|  | в том числе за счет средств: | - |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - |  | - |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Обнародование нормативно-правовых актов Большесальского сельского поселения, проектов правовых актов Большесальского сельского поселения и иных информационных материалов» | Всего | 15,0 | 15,0 | 12,8 |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения | 15,0 | 15,0 | 12,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> | - |  | - |
|  | в том числе за счет средств: | - |  | - |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - |  | - |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 «Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области» | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> | - |  | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  | - |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - |  | - |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |
| Подпрограмма 2« Совершенствование уровня профессионального образования лиц занятых в системе местного самоуправления » | Всего | 40,0 | 40,0 | 27,3 |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения | 40,0 | 40,0 | 27,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> | - |  | - |

|  | в том числе за счет средств: | - |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - |  | - |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | Всего | 40,0 | 40,0 | 27,3 |
|  | бюджет Большесальского сельского поселения | 40,0 | 40,0 | 27,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, <2> | - |  | - |
|  | в том числе за счет средств: | - |  | - |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - |  | - |
|  | бюджет сельского поселения<2> |  |  |  |

Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Муниципальная политика» за

2024 год

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы

«Муниципальная политика» за 2024 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | проценты | 67% | 100% | 100% | - |
| 2. | Доля муниципальных служащих имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | проценты | 73% | 95% | 73% | - |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля опубликованных нормативно-правовых актов в средствах массовой информации к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в средствах массовой информации | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 2 «Совершенствование уровня профессионального образования лиц занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | проценты | 67% | 100% | 100% | - |
| 2.2. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 100% | 100% | 100% |  |

Приложение № 4 к отчету о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Муниципальная политика» за

2024 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2024  году Муниципальная программа «Муниципальная политика»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | х | х | 14,9 |  |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | х | х | 2,2 |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Обнародование нормативно-правовых актов Большесальского сельского поселения, проектов правовых актов Большесальского сельского поселения и иных информационных материалов» | 15,0 | 12,8 | 2,2 |  |
| Основное мероприятие | 20,0 | 20,0 | 0 |  |

| 1.2 «Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2« Совершенствование уровня профессионального образования лиц занятых в системе местного самоуправления » | х | х | 0 |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | 40,0 | 27,3 | 12,7 |  |
| ВСЕГО: | 75,0 | 60,1 | 14,9 |  |

ИНФОРМАЦИЯ

Приложение № 5 к отчету о реализации муниципальной

программы Большесальского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2024 год

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Большесальского сельского поселения

при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств консолидированного бюджета |  |
|  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  | 60,1 | 100 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» |  |  | 32,8 | 100 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 «Обнародование нормативно- правовых актов Большесальского сельского поселения, проектов правовых актов Большесальского сельского поселения и иных информационных материалов» |  |  | 12,8 | 100 |
| 4 | Основное мероприятие |  |  | 20,0 | 100 |

|  | 1.2 «Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Подпрограмма 2« Совершенствование уровня профессионального образования лиц занятых в системе местного самоуправления » |  |  | 27,3 | 100 |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» |  |  | 27,3 | 100 |

Информация

Приложение № 6 к отчету о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2024 год

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств районного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Большесальского сельского поселения, выполненных в полном объем е

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | - | - | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание государственных и/или муниципальных услуг (работ) на основании муниципального задания |  |  | Х |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | Х |

Приложение № 7 к отчету о реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2024 год

Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 3 | 3 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание государственных и/или муниципальных услуг (работ) на основании муниципального задания |  |  | Х |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | Х |

Отчет

Приложение №2 к постановлению Администрации Большесальского сельского поселения от 21.03.2025 №67

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика» за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, | Результат реализации (краткое описание) | Фактич еская дата | Фактич еская дата | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвое нных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | участник (должность/ ФИО) <1> |  | начала реализа ции | окончан ия реализа ции, наступл ения контрол ьного событи я | предусмотре но муниципальн ой программой | предусмот рено сводной бюджетно й росписью | факт на отчетную дату <1> | средств и причин ы их неосвое ния <2> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Совершенствование правовой и методической | Администрация Большесальского сельского поселения |  | 01.01.20 24 | 31.12.20 24 | 35,0 | 35,0 | 32,8 |  |
|  | основы муниципальной |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Обнародование нормативно-правовых | Администрация Большесальского | совершенствование уровня дополнительного профессионального | 01.01.20 24 | 31.12.20 24 | 15,0 | 15,0 | 12,8 | 2,2 тыс.руб |

|  | актов Большесальского сельского поселения, проектов правовых актов Большесальского сельского поселения и иных информационных материалов» | сельского поселения | образования лиц, занятых в системе местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области» | Администрация Большесальского сельского поселения | Совершенствование механизма контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы | 01.01.20 24 | 31.12.20 24 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0 |
| 4 | Подпрограмма 2« Совершенствование уровня профессионального образования лиц занятых в системе местного самоуправления » | Администрация Большесальского сельского поселения |  | 01.01.20 24 | 31.12.20 24 | 40,0 | 40,0 | 27,3 | . |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | Администрация Большесальского сельского поселения | опубликование в газете «Заря» всех нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством; | 01.01.20 24 | 31.12.20 24 | 40,0 | 40,0 | 27,3 | Экономи я 12,7 тыс.руб по результат ам закупок |
|  |  |  | опубликование на сайте в |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сети «Интернет» всех |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нормативных правовых |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | актов, подлежащих |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | официальному |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 75,0 | 75,0 | 60,1 |  |