АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2025г                                            №189                                     с. Большие Салы

О внесении изменений в Постановление Администрации Большесальского сельского поселения от 20.12.2024 №305

В соответствии с постановлениями Администрации Большесальского сельского поселения от 15.10.2024г № 238 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большесальского сельского поселения» и от 17.12.2018г. № 204 «Об утверждении муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Благоустройство Большесальского сельского поселения», Администрация Большесальского сельского поселения

постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Большесальского сельского поселения от 20.12.2024 №305 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Благоустройство Большесальского сельского поселения» на 2025 год» и изложить согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Большесальского сельского поселения                                                Н. Д. Джемилия

Приложение

к постановлению Администрации

Большесальского сельского поселения от 29.09.2025 №189

Приложение

к постановлению Администрации

Большесальского сельского поселения от 20.12.2024 №305

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Большесальского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федераль-ный бюджет | бюджет Мясниковского района | местный бюджет | внебюд-жетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Содержание сетей уличного освещения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | 2 975,8 | – | – | – | 2 975,8 | – |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента «Обеспечение уличного освещения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план график | X | 1 января 2025 г. | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | X | 25 декабря 2025г. | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | X | 16 декабря 2025г. | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | X | 25 декабря 2025г. | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание мест захоронений» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | 2 039,4 | – | – | – | 2 039,4 | – |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента «Выполнены мероприятия по благоустройству и содержанию мест захоронения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план график | X | 1 января 2025 г. | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | X | 25 декабря 2025г. | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | X | 16 декабря 2025г. | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | X | 25 декабря 2025г. | ведущий специалист по вопросам ЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание в чистоте территорий памятников и поселения, прочие мероприятия по благоустройству» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | 5 445,7 | – | – | – | 5 445,7 | – |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента «Обеспеченно выполнение мероприятий по благоустройству населенных пунктов» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план график | X | 1 января 2025 г. | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | X | 25 декабря 2025г. | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | X | 16 декабря 2025г. | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | X | 25 декабря 2025г. | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 10460,9 |  |  |  | 10460,9 |  |
|  |  | X | X | Администрация Большесальского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ) | 10460,9 |  |  |  | 10460,9 |  |