| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава Администрации Большесальского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование должности лица, утверждающего смету; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Большесальского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Н. Д. Джемилия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | " | 08 | " | августа |  | 20 | 25 | г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

П А С П О Р Т

муниципального проекта

Благоустройство общественных территорий Большесальского сельского поселения

- Основные положения

| Наименование муниципального проекта | Благоустройство общественных территорий Большесальского сельского поселения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Благоустройство общественных территорий Большесальского сельского поселения |  | Срок реализации проекта | 01.02.2025 | 31.12.2025 |
| Куратор муниципального проекта | Глава Администрации Большесальского сельского поселения |  |  |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Администрация Большесальского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ) |  |  |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Администрация Большесальского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ) |  |  |  |  |
| Связь с муниципальными программами Большесальского сельского поселения (далее – муниципальными программами) | 1 | Муниципальная программа | Муниципальная программа Большесальского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды на территории Большесальского сельского поселения» |  |  |
|  |  | Направление (подпрограмма) | Муниципальный проект |  |  |

- Показатели муниципального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показате ля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Информацион ная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2025 | 2026 (Спр авоч но) | 2030 (Спр авоч но) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача муниципального проекта: «Благоустройство общественных территорий Большесальского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | АБС | Единица | 0 | 2024 | 1,0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | - | отсутствует |

- Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата | Муниципальный проект | Единиц а измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2025 | 2026 (Спр авоч но) | 2030 (Спр авоч но) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача муниципального проекта: «Благоустройство общественных территорий Большесальского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализованы проекты, победившие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | - | Единиц а | 0,0000 | 2024 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | - | Перечень объектов. Ежегодно на территории муниципальных образований будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей. | Благоуст ройство территор ии, ремонт объектов недвижи мого имущест ва |
| 1.2 | Реализовано мероприятие по приобретению детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках | - | Единиц а | 0,0000 | 2024 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | - | Ежегодно на территории муниципальных образований будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей. | Благоуст ройство территор ии, ремонт объектов недвижи мого имущест ва |

- Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Задача муниципального проекта: «Благоустройство общественных территорий Большесальского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализованы проекты, победившие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | х | 480,00 | 0.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 1.1.1. | бюджет Большесальского сельского поселения | 951 05 03 08.2.01.85010 540 | 400,00 | 0.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
|  |  | 951 05 03 08.2.01.85910 244 | 80,0 | 0.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 1.1.2. | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, в том числе за счет средств: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3. | бюджета Мясниковского района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4. | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Реализовано мероприятие по приобретению детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках | х | 1083,50 | 0.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1083,50 |
| 1.2.1. | бюджет Большесальского сельского поселения | 951 05 03 08.2.01.S5350 240 | 83,50 | 0.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,50 |
| 1.2.2. | безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, в том числе за счет средств: | х | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |
| 1.2.2.1 | федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2 | областного бюджета | 951 05 03 08.2.01.S5350 240 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |
| 1.2.2.3. | бюджета Мясниковского района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.4. | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | х | 1563,5 | 0.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1563,5 |
| бюджет Большесальского сельского поселения |  | х | 563,5 | 0.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,5 |
| безвозмездные поступления в бюджет Большесальского сельского поселения, в том числе за счет средств: |  | х | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |
| федерального бюджета |  | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областного бюджета |  | х | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |
| бюджета Мясниковского района |  | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту муниципального проекта Формирование комфортной городской среды на территории Большесальского сельского поселения

План реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель |  |  | Вид документа и характеристика результата |  | Информацион ная система (источник данных) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача муниципального проекта: «Благоустройство общественных территорий Большесальского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат " Реализованы проекты, победившие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды " | 01.02.2025 | 31.12.2025 | Администрация Большесальского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ) |  | Перечень объектов. Ежегодно на территории муниципального образования будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей. |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка "С Администрацией Мясниковского района заключено соглашение о передаче полномочий" | - | 01.05.2025 |  | Администрация Большесальского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ) |  |  | Соглашение о передаче полномочий |  |  | - | - |

| 1.1.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 01.07.2025 | Администрация Большесальского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ) | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов " | - | 31.12.2025 | Администрация Большесальского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ) | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов " | - | 20.01.2026 | Администрация Большесальского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ) | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - |
| 1.2 | Результат "Реализовано мероприятие по приобретению детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках" | 01.03.2025 | 31.12.2025 | Администрация Большесальского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ) | Перечень объектов. Ежегодно на территории муниципального образования будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей. | - |
| 1.2.1 | Контрольная точка «Закупки включены в план график» | - | 01.07.2025 | Администрация Большесальского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ) | План- график |  |
| 1.2.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | 20.07.2025 | Администрация Большесальского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ) | Сведения о заключенном муниципальном контракте |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 01.09.2025 | Администрация Большесальского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ) | Сведения о приемке товара |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | - | 10.09.2025 | Администрация Большесальского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ) | Сведения об оплате товара |  |

Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в муниципальном проекте | Должность | Непосредственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель муниципального проекта | Администрация Большесальского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ) | - |
| 2 | Администратор регионального проекта | Администрация Большесальского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ) | - |
| В муниципальном образовании актуализирована действующая муниципальная программа формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году |  |  |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Глава Администрации Большесальского сельского поселения | - |
| 4 | Участник муниципального проекта | Администрация Большесальского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ) | - |
| Реализованы проекты, победившие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды |  |  |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Администрация Большесальского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ) | - |
| 6 | Участник муниципального проекта | МКУ МР «Служба капитального строительства» | - |
| 7 | Участник муниципального проекта | МКУК «ДК Большесальского сельского поселения» |  |
| Реализовано мероприятие по приобретению детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках |  |  |  |
| 8 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Администрация Большесальского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ) | - |
| 9 | Участник муниципального проекта | МКУК «ДК Большесальского сельского поселения» | - |