АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2025г                                         №151                                     с. Большие Салы

О внесении изменений в Постановление Администрации Большесальского сельского поселения от 20.12.2024 №311

В соответствии с постановлениями Администрации Большесальского сельского поселения от 15.10.2024г № 238 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большесальского сельского поселения» и от 17.12.2018г. № 205 «Об утверждении муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах Большесальского сельского поселения», Администрация Большесальского сельского поселения

постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Большесальского сельского поселения от 20.12.2024 №311 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах Большесальского сельского поселения» на 2025 год» и изложить согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Большесальского сельского поселения                                                Н. Д. Джемилия

Приложение

к постановлению Администрации

Большесальского сельского поселения от 17.07.2025 №151

Приложение

к постановлению Администрации

Большесальского сельского поселения от 20.12.2024 №311

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Большесальского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федераль-ный бюджет | бюджет Мясниковского района | местный бюджет | внебюд-жетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ведущий специалист по вопросам ЖКХ. | 395,0 | – | – | – | 395,0 | – |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента «Выполнены мероприятия по соблюдению требований пожарной безопасности» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ведущий специалист по вопросам ЖКХ. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Осуществлено информирование населения о правилах пожарной безопасности | X | 1 апреля 2025 г. | ведущий специалист по вопросам ЖКХ. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Заключен муниципальный контракт (контракты) на обслуживание пожарной сигнализации | X | 1 марта 2025 г. | ведущий специалист по вопросам ЖКХ. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Оценка состояния системы пожарной сигнализации, средств пожаротушения | X | 1 августа 2025 г | ведущий специалист по вопросам ЖКХ. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | X | 1 декабря 2025 г. | ведущий специалист по вопросам ЖКХ. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ведущий специалист по вопросам ЖКХ. | – | – | – | – | – | – |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента «Выполнены мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ведущий специалист по вопросам ЖКХ. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Осуществлено информирование населения о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций | X | 1 апреля 2025 г. | ведущий специалист по вопросам ЖКХ. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Проведены учения по обеспечению безопасности на случай ЧС | X | 1 марта 2025 г. | ведущий специалист по вопросам ЖКХ. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Осуществлено информирование населения о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций | X | 1 августа 2025 г. | ведущий специалист по вопросам ЖКХ. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ведущий специалист по вопросам ЖКХ. | 680,0 | – | – | – | 680,0 | – |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента «Обеспечены мероприятия по соблюдению мер безопасности на водных объектах» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ведущий специалист по вопросам ЖКХ. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Заключен муниципальный контракт на страхование ГТС | X | 1 мая 2025 г. | ведущий специалист по вопросам ЖКХ. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | X | 1 июня 2025 г. | ведущий специалист по вопросам ЖКХ. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.1.3. | Контрольная точка 1.1.3 «Проведены показные, обучающие мероприятия «Дня безопасности на воде» | X | 1 июня 2025 г. | ведущий специалист по вопросам ЖКХ. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.1.4. | Контрольная точка 1.1.4 Подготовлены и опубликованы в средствах массовой информации информационные материалы по соблюдению мер безопасности на водных объектах | X | 1 июля 2025 г | ведущий специалист по вопросам ЖКХ. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 1075,0 |  |  |  | 1075,0 |  |
|  |  | X | X | Администрация Большесальского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ) | 1075,0 |  |  |  | 1075,0 |  |