АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2025г                                         №257                                    с. Большие Салы

Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами» на 2026 год

В соответствии с постановлениями Администрации Большесальского сельского поселения от 15.10.2024г № 238 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большесальского сельского поселения» и от 17.12.2018г. № 206 «Об утверждении муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами», Администрация Большесальского сельского поселения

постановляет:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами» на 2026 год и изложить согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, но не ранее 1 января 2026 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Большесальского сельского поселения                                           Н. Д. Джемилия

Приложение

к постановлению Администрации

Большесальского сельского поселения от 23.12.2025 №257

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Большесальского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федераль-ный бюджет | бюджет Мясниковского района | местный бюджет | внебюд-жетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | ведущий специалист по вопросам ЖКХ | 150,0 | – | – | – | 150,0 | – |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента «Реализованы мероприятия, направленные на улучшение технического состояния многоквартирных домов» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | ведущий специалист по вопросам ЖКХ. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Проведен анализ актуальных вопросов в сфере управления многоквартирными домами | X | 1 апреля 2026 г. | ведущий специалист по вопросам ЖКХ. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Проведено общее собрание жильцов многоквартирных домов | X | 30 июня 2026 г. | ведущий специалист по вопросам ЖКХ. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Оплачены членские взносы в фонд капитального ремонта | X | 25 декабря 2026г. | ведущий специалист по вопросам ЖКХ. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Проведены работы по актуализации данных в базе ГИС ЖКХ | X | 25 декабря 2026г. | ведущий специалист по вопросам ЖКХ. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунальной инфраструктуры» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | ведущий специалист по вопросам ЖКХ. | 2 060,9 | 1625,3 | – | – | 435,6 | – |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории Большесальского сельского поселения» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | ведущий специалист по вопросам ЖКХ. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Заключено соглашение с Администрацией Мясниковского района о предоставлении межбюджетных трансфертов | X | 1 апреля 2026 г. | ведущий специалист по вопросам ЖКХ. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Заключено соглашение с ресурсоснабжающей организацией | X | 1 мая 2026 г. | ведущий специалист по вопросам ЖКХ. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Перечислена субсидия на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги | X | 25 декабря 2026 г. | ведущий специалист по вопросам ЖКХ. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Предоставлена отчетность об освоении межбюджетных трансфертов | X | 31 декабря 2026г. | ведущий специалист по вопросам ЖКХ. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) структурного элемента «Реализованы мероприятия по восстановлению объектов коммунального хозяйства» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | ведущий специалист по вопросам ЖКХ. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2.1. | Контрольная точка 1.1.1. Проведено обследование объектов коммунального хозяйства | X | 1 апреля 2026 г. | ведущий специалист по вопросам ЖКХ. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2.2. | Контрольная точка 1.1.2. Заключен контракт | X | 1 мая 2026 г. | ведущий специалист по вопросам ЖКХ. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2.3. | Контрольная точка 1.1.3. Приемка работ по контракту | X | 25 декабря 2026 г. | ведущий специалист по вопросам ЖКХ. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2.4. | Контрольная точка 1.1.4. Контроль за исполнением контракта | X | 31 декабря 2026г. | ведущий специалист по вопросам ЖКХ. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 2 210,9 | 1625,3 |  |  | 585,6 |  |
|  |  | X | X | Администрация Большесальского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ) | 2 210,9 | 1625,3 |  |  | 585,6 |  |