АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕСАЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	


01.08.2019г.  
                            №  104                                с. Большие Салы
Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной  программы
Большесальского сельского поселения

Мясниковского района  «Развитие культуры» 
за I полугодие 2019 года 
В соответствии с постановлением Администрации Большесальского сельского поселения  от 14.09.2018г. № 128 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большесальского сельского поселения», Администрация Большесальского сельского поселения              

постановляет:

 1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения Мясниковского района «Развитие культуры» за I полугодие 2019 года, согласно приложению.

  2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

  3.Контроль за выполнением настоящего постановления  оставить за специалистом первой категории – И. В. Крашеница.
Глава Администрации
Большесальского сельского поселения                                    Г. А. Поповян
                                                                                                                                                                                                                   Приложение к постановлению 

Администрации Большесальского сельского поселения
от 01.08.2019г №104
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения Мясниковского района «Развитие культуры» за I полугодие 2019 года
	№ п/п
	Наименование подпрограммы,

основного мероприятия

	Ответственный 
 исполнитель  

	Результат реализации  (краткое описание) 
	Фактическая дата начала   
реализации 
	Фактическая дата 

окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы  бюджета на реализацию 

муниципальной      
программы, тыс. рублей
	Заключено   
контрактов на 

отчетную дату, тыс. рублей

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	факт на 
отчетную 
дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подпрограмма  1
Развитие культуры
	Администрация Большесальского сельского поселения
	
	01.01.2019
	31.12.2019
	3758,7
	1958,7
	897,6

	1.1
	Основное мероприятие 1.1.

Развитие культурно-досуговой деятельности
	МКУК «ДК Большесальского сельского поселения» 
	обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;

создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;

улучшение технического состо​яния зданий учреждений культуры;

обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры
	01.01.2019
	31.12.2019
	3758,7
	1958,7
	897,6

	
	Всего по программе:
	
	
	
	
	3758,7
	1958,7
	897,6


