АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2024 г.  	                               №137                                       с. Большие Салы

О внесении изменений в Постановление Администрации Большесальского сельского поселения от 14.12.2023г №256

В соответствии с постановлением Администрации Большесальского сельского поселения от 14.09.2018г. №128 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большесальского сельского поселения», распоряжением Администрации Большесальского сельского поселения от 12.10.2018г. №29 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Большесальского сельского поселения», Уставом МО «Большесальское сельское поселение», Администрация Большесальского сельского поселения

постановляет:

- Внести в приложение к постановлению Администрации Большесальского сельского поселения от 14.12.2023 г №256 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2024 год» изменения и изложить в редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за специалистом 1 категории Администрации Большесальского сельского поселения Крашеница И.В.

Глава Администрации

Большесальского сельского поселения                                        Н. Д. Джемилия

Приложение

к постановлению Администрации

Большесальского сельского поселения

от 28.06.2024 г №137

Приложение

к постановлению Администрации

Большесальского сельского поселения

от 14.12.2023 г №256

План

реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Бюджет Мясниковского района | областной бюджет | федеральный бюджет | Бюджет поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа Развитие культуры | МКУК «ДК Большесальского сельского поселения» |  |  | 7353,2 | - | 685,1 | - | 6668,1 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | МКУК «ДК Большесальского сельского поселения» | Эффективная деятельность культурно-досуговых учреждений | весь период | 7353,2 | - | 685,1 | - | 6668,1 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Развитие культурно-досуговой деятельности | МКУК «ДК Большесальского сельского поселения» | Эффективная деятельность культурно-досуговых учреждений | весь период | 7353,2 | - | 685,1 | - | 6668,1 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Большесальского сельского поселения «Развитие культуры» | МКУК «ДК Большесальского сельского поселения» |  |  | - | - | - | - | - |